

**ГЛАВА**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от 29.08.2016 г. № 349

О проведении межведомственной акции

«Образование – всем детям»

в Октябрьском муниципальном районе

Во исполнение плана работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского муниципального района на 2016 год, в целях реализации прав граждан на получение среднего (полного) общего образования и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2016/2017 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Организовать проведение профилактической межведомственной акции «Образование – всем детям» с 01.09.2016 г. по 01.10.2016 г. на территории Октябрьского муниципального района.

Руководителям органов системы профилактики и Главам сельских поселений Октябрьского муниципального района обеспечить реализацию проведения акции «Образование – всем детям» (Управление образования, ОВД, УСЗН, МУЗ Октябрьская ЦРБ), отчет об итогах проведения акции предоставить 05.10.2016 г.

Информацию об итогах проведения акции «Образование – всем детям»

до 15 октября 2016 г. (Макеева Е.А.) направить в МКДН и ЗП при Правительстве Челябинской области.

Организацию исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Октябрьского муниципального района по социальным вопросам А.В. Новикова.

М.И. Молчан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
|  | Организация координационного совещания о проведении акции «Образование – всем детям» в Октябрьском муниципальном районе | 01.09.2016  -  10.09.2016 | А.В. Новиков  Е.А. Макеева |
|  | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, в том числе: не обучающихся от 7 до 18 лет, беспризорных, систематически уходящих из семьи, СРЦ «Надежда» Подовинное | 01.09.2016  -  30.09.2016 | ПДН ОВД, КДН и ЗП, УСЗН, МУ КЦСОН, Управление Образования, Главы сельских поселений |
|  | Активизация работы по устройству или возвращению, перевода на другую форму обучения (либо исключения из учебного заведения с последующим устройством в иные учебные заведения) несовершеннолетних в учебные заведения, в семью, СРЦ, МУЗ ЦРБ | 01.09.2016  -  30.09.2016 | Члены районной КДН и ЗП, Главы Сельских поселений |
|  | Привлечение к ответственности родителей, уклоняющихся от воспитания детей (в том числе административной, уголовной ответственности) | 01.09.2016  -  30.09.2016 | Участковые, ПДН ОВД |
|  | Проведение рейдов по неблагополучным семьям на территории Октябрьского муниципального района  - Подовинновское с/п  - Каракульское с/п  - Уйско-Чебаркульское с/п  - Кочердыкское с/п  - Никольское с/п  - Октябрьское с/п | 01.09.2016  -  30.09.2016 | Органы системы профилактики |
|  | Осуществление проверок по местам скопления подростков с девиантным поведением (дискотеки, клубы, бары т.д.) | 01.09.2016  -  30.09.2016 | ПДН ОВД, КДН и ЗП |
|  | Выявление несовершеннолетних в общественных местах, в состоянии опьянения, распития ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, ст. 20.21.КОАП РФ, ст.20.22.КОАП. | 01.09.2016  -  30.09.2016 | ПДН ОМВД |
|  | Выявление нарушений по продажи несовершеннолетним спиртных напитков, табачных изделий на объектах торговли на территории Октябрьского муниципального района | 01.09.2016  -  30.09.2016 | КДН И ЗП, Прокуратура, ПДН ОВД |
|  | Проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на учете в ПДН ОМВД | 01.09.2016  -  30.09.2016 | ПДН ОВД, КДН и ЗП |
|  | Итоговое совещание по проведению акции «Образование – всем детям» | 08.10.2016 | КДН и ЗП,  Макеева Е.А. |
|  | Освещение итогов профилактической акции «Образование – всем детям» в СМИ (Октябрьская Искра, Радио) | 15.10.2016 | Н.Г. Чернышева |

Председатель КДН и ЗП А.В. Новиков

Ответственный секретарь Е.А. Макеева