УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(УСЗН)                                                                                                                                                                                                                                                                                         ул. Тельмана 11, помещение 1, с. Октябрьское,

Октябрьский район, Челябинская область

457170, Российская Федерация

телефон (8-35158) 5-32-82;

факс (8-35158) 5-30-95

E-mail: uszn28@minsoc74.ru

________________№ ______

Заместителю главы района

начальнику Финансового управления

А.Б. Корневой

Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"

на 2018 - 2020  годы

муниципальной программы «Поддержка общественных организаций

Октябрьского муниципального района» 
на 2018 - 2020 годы

за 2018 год

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы произведен расчет следующих показателей:

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий):

| № п/п | Название Подпрограмм муниципальной программы | Степень реализации мероприятий | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2020 годы |  |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 0,9523 | 20/21 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 1,0 | 7/7 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 1,0 | 15/15 |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 1,0 | 1/1 |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | - | - |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0 | 5/5 |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,6666 | 6/9 |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,2500 | 1/4 |

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень соответствия | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2020 годы |  |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 1,3888 | 1805,50 тыс.руб./ 1300,00 тыс.руб. |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 1,0357 | 57787,60 тыс.руб./ 55794,40 тыс.руб. |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,9015 | 72542,72 тыс.руб./ 80468,20 тыс.руб./ |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 0,4557 | 3448,62 тыс.руб./ 7567,60 тыс.руб./ |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | - | - |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,2054 | 56112,07 тыс.руб./ 46547,90 тыс.руб./ |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,9483 | 246,57 тыс.руб./ 260,00 тыс.руб. |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,6310 | 78,88 тыс.руб./ 125,00 тыс.руб. |

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Эффективность использования средств районного бюджета:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективности средств районного бюджета | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 1,0 | 1,3888/1,3888 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 0,9655 | 1,0/1,0357 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 1,1092 | 1,0/0,9015 |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 2,1944 | 1,0/0,4557 |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | - | - |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,8296 | 1,0/1,2054 |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,7029 | 0,6666/0,9483 |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,3961 | 0,2500/0,6310 |

, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень достижения целей и решения задач подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2019 годы |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 0,9318 (в расчете 8 показателей) |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 0,9222 (в расчете 7 показателей) |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,9996 (в расчете на 3 показателя) |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 0,4557 (в расчете на 1 показатель) |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | - |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0 (в расчете на 5 показателей) |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,7133 (в расчете на 5 показателей) |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,4800 (в расчете на 5 показателей) |

Расчет показателя произведен по методике п.21 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 № 108.

- Эффективность реализации подпрограммы:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективность реализации программы | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 0,9318 | 0,9318 х 1,0 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 0,8903 | 0,9222 х 0,9655 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 1,1087 | 0,9996 х 1,1092 |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 0,9999 | 0,4557 х 2,1944 |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | - | - |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,8296 | 1,0 х 0,8296 |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,5013 | 0,7133 х 0,7029 |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 0,1901 | 0,4800 х 0,3961 |

, где:

- эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эйс - эффективность использования средств

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Степень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2020  годы за 2018 год составляет 0,9520*

Степень реализации муниципальной программы «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района»  на 2018 - 2020  годы за 2018 год составляет 0,3457*

*Расчет показателя произведен по методике п. 23 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

- Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 – 2020 годы  за 2018 год составляет 0,9682 что свидетельствует о высокой эффективности реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы  «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района»  на 2018 - 2020  годы составляет 0,3515 что свидетельствует о низкой эффективности реализации.

*Расчет показателя произведен по методике п. 24 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

Исполняющая обязанности

начальника управления                               		                Н.В. Лемегова

Лемегова Н.В.

8(35158)-5-32-82