Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название программы | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия фактически произведенных затрат | Эффективность использования средств районного бюджета | Степень достижения целей и решения задач | Эффективность реализации программы |
| **I** | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | 0,9090 | 0,9923 | 0,9160 | 1,0000 | 0,9160 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 1,0000 | 1,0 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 0,9943 | 1,0057 | 1,0000 | 1,0057 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8750 | 0,9935 | 0,8807 | 0,8991 | 0,7918 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,7500 | 1,0000 | 0,7500 | 0,9097 | 0,6822 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1,0000 | 1,0 | 1,0000 | 1,0000 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0 | 0,9893 | 1,0108 | 1,0000 | 1,0108 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 0,9958 | 1,0042 | 1,0000 | 1,0042 |

Начальник управления социальной защиты населения

Октябрьского муниципального района Е. В. Бабенкова

Лемегова Н.В.

8(35158)-5-32-82

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы произведен расчет следующих показателей:

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название Подпрограмм муниципальной программы | Степень реализации мероприятий | Расчет показателя |
| I | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | 0,9090 | 33/30 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 6/6 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 3/3 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8750 | 16/14 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,7500 | 4/3 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1/1 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0 | 2/2 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 1/1 |

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальных программ | степень соответствия | расчет показателя\* |
| I | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | **0,9923** | 225 256,91тыс. руб./226 986,48 тыс. руб. |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 | 7 440,94 тыс. руб./ 7 440,94 тыс. руб. |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,9943 | 33 980,18 тыс. руб./ 34 171,90 тыс. руб. |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9935 | 73 035,76 тыс. руб./ 73 508,82тыс. руб. |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 1,0000 | 511,65 тыс. руб./511,65 тыс. руб. |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 25,00 тыс. руб./ 25,00 тыс. руб. |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,9893 | 91 171,00 тыс. руб./ 92 156,53 тыс. руб. |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 0,9958 | 19 092,38 тыс. руб./ 19 171,65 тыс. руб. |

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

1. Эффективность использования средств районного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальных программ | эффективности  средств районного бюджета | расчет показателя\* |
| I | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | 0,9160 | 0,9090/0,9923 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 1,0/1,0 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0057 | 1,0/0,9943 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8807 | 0,8750/0,9935 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,7500 | 0,7500/1,0 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1,0/1,0 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0108 | 1,0/0,9893 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0042 | 1,0/0,9958 |

, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальных программ | степень достижения целей и решения задач подпрограмм |
| I | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | 1,0000  (в расчете на 7 показателей) |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000  (в расчете на 6 показателей) |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000  (в расчете на 3 показателя) |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8991  (в расчете на 16 показателей) |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,9097  (в расчете на 4 показателя) |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000  (в расчете на 1 показатель) |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0000  (в расчете на 2 показателя) |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0000  (в расчете на 1 показатель) |

Расчет показателя произведен по методике п.21 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 № 108.

1. Эффективность реализации программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальных программ | эффективность реализации программы | расчет показателя\* |
| I | **Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"** | 0,9160 | 1,0000х0,9160 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 | 1,0000х1,0000 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0057 | 1,0000х1,0057 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,7918 | 0,8991х0,8807 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,6822 | 0,9097х0,7500 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 1,0000х1,0000 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0108 | 1,0000х1,0108 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0042 | 1,0000х1,0042 |

, где:

 - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эйс - эффективность использования средств

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Степень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" годы за 2024 год составляет 1,0\*

\*Расчет показателя произведен по методике п. 23 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

1. Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" за 2024 год составляет 0,9089 что свидетельствует о высокой эффективности реализации.

\*Расчет показателя произведен по методике п. 24 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

Лемегова Н.В.

тел. 8(35158)-5-32-82