Администрация Октябрьского муниципального района

Челябинской области

Постановление

от 07.08.2020 г.  № 431

О внесении изменений в Постановление
Администрации Октябрьского муниципального района
от 14.02.2018 года № 106

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе.

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 г.  № 106 следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

« Паспорт

муниципальной программы Октябрьского муниципального района

"Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты Октябрьского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района имени Н.Ф. Ратушной» Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского муниципального района Октябрьский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьская районная организация ЧООО ВОИ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Троицка отдел по Октябрьскому району; Управление культуры администрации Октябрьского муниципального района Челябинской; Комитет по физической культуре и спорту администрации Октябрьского муниципального района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» 2. «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» 3. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» 4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 5. «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» 6. «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» 7.«Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | При реализации программы применяются целевые индикаторы и показатели эффективности работы по выполнению мероприятий программы. |
| Основная цель муниципальной программы | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа: пожилых граждан, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |
| Основные задачи муниципальной программы | Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведение акций и мероприятий для социально уязвимых категорий населения. Укрепление взаимодействия с общественными объединениями и организациями. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан (%). - 2. Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%). - 3. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года. 4. Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%). - 5. Количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года (человек). 6. Количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (человек). 7. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 8.Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет средств областного и местного бюджетов составляет 597 106, 88 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 191 696, 51 тыс. рублей 2019 год – 184 256, 43 тыс. рублей 2020 год – 221 153, 94 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: |
|  | (тыс. рублей) |
| Подпрограмма; 2018 год; 2019 год; 2020 год. Подпрограмма 1; 1 805,50; 1 296,21; 2 069,07. Подпрограмма 2; 57 787,60; 48 587,70; 55 326,70. Подпрограмма 3; 72 542,72; 71 253,32; 82 295,91. Подпрограмма 4; 3 448,62; 1 746,36; 8 731,80. Подпрограмма 5; 0,00; 68,05; 64,17. Подпрограмма 6; 56 112,07; 61 304,79; 59 335,71. Подпрограмма 7; 13 330,58. Всего; 191 696,51; 184 256,43; 221 153,94. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение жизненного уровня пожилых людей Повышение жизненного уровня семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми. Развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Привлечение инвалидов к участию в общественной жизни общества, для их всесторонней реабилитации и социальной адаптации.» |

2) Раздел V муниципальной программы изложить в новой редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

В 2018-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составит 597 106,88 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 90 376,17 тыс. рублей, областного бюджета –  499 841,14 тыс. рублей и местного бюджета – 6 889,57 тыс. рублей.

Источники финансирования муниципальной программы приведены в таблице 1, объемы финансирования муниципальной программы – в таблице 2.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства районного бюджета | 6 889,57 | 1 805,50 | 1 364,26 | 3 719,81 |
| Средства областного бюджета | 499 841,14 | 157 285,54 | 156 507,97 | 186 047,63 |
| Средства федерального бюджета | 90 376,17 | 32 605,47 | 26 384,20 | 31 386,50 |
| Всего по муниципальной программе | 597 106,88 | 191 696,51 | 184 256,43 | 221 153,94 |

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого финансирование по муниципальной программе | 597 106,88 | 191 696,51 | 184 256,43 | 221 153,94 |
| В том числе по Подпрограммам |  |  |  |  |
| 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 5 170,78 | 1 805,50 | 1 296,21 | 2 069,07 |
| 2. «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 161 702 ,00 | 57 787,60 | 48 587,70 | 55 326,70 |
| 3. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 226 091,95 | 72 542,72 | 71 253,32 | 82 295,91 |
| 4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 13 926,78 | 3 448,62 | 1 746,36 | 8 731,80 |
| 5. «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» | 132,22 | 0,00 | 68,05 | 64,17 |
| 6. «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 176 752,57 | 56 112,07 | 61 304,79 | 59 335,71 |
| 7. «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 13 330,58 | - | - | 13 330,58 |

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Источники финансового обеспечения | Обоснование |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
| Областной бюджет | Закон Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 2178 |
| Районный бюджет | Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Октябрьского муниципального района.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Октябрьского муниципального района.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной программы заказчик муниципальной программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования, а также мероприятия муниципальной программы»

3) Раздел VIII муниципальной программы изложить в новой редакции:

«VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

В 2018-2020 года общий объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составит 597 106, 88 тыс. рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование подпрограммы | Исполни тели | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование подпрограммы | Механизм реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | УСЗН МУ КЦСОН Совет ветеранов Совет инвалидов | 2018-2020 | За счет средств районного бюджета в сумме 5 170,78 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в сумме 1805,50 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 296,21 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2069,07 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | УСЗН | 2018-2020 | За счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 161702,00 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 52037,47 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году в сумме 20026,87 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 14951,20 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 17059,40 тыс. рублей; за счет областного бюджета в сумме 109664,53 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году 37760,73 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 33636,50 тыс. рублей в 2020 году – в сумме 38267,30 тыс. рублей | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | УСЗН | 2018-2020 | За счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 226 091,95 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 38 338,70 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году в сумме 12578,60 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 11433,00 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 14 327,10 тыс. рублей; за счет областного бюджета в сумме 187753,25 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году 59964,12 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 59 820,32 тыс. рублей в 2020 году – в сумме 67 968,81 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2018-2020 | За счет средств областного бюджета в сумме 13 926,78 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в сумме 3 448,62 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 746,36 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 8 731,80 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» | УСЗН, МУ КЦСОН, СРЦ «Надежда» | 2018-2020 | За счет средств районного бюджета в сумме 132,22 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 68,05 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 64,17 тыс. рублей | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | УСЗН, МУ КЦСОН, СРЦ «Надежда» | 2018-2020 | За счет средств областного и районного бюджетов в сумме 176 752, 57 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета в сумме 176 602, 57 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в сумме 56112,07 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 61 304,79 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 59 185,71 тыс. рублей; за счет районного бюджета 150,00 тыс. рублей, в том числе в 2020 году в сумме 150,00 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | УСЗН | 2020 | За счет средств областного и районного бюджета в сумме 13330,58 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета в сумме 11 894,01 тыс. рублей, за счет районного бюджета в сумме 1436,57 тыс. рублей | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Октябрьского муниципального района.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Октябрьского муниципального района.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной программы заказчик муниципальной программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования, а также мероприятия муниципальной программы.»

4) В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Октябрьского муниципального района» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

(тыс. рублей)

| « | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов составит 5 170,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 805,50 тыс. рублей 2019 год – 1 296,21 тыс. рублей 2020 год – 2 069,07 тыс. рублей | » |
| --- | --- | --- | --- |

5) Раздел V подпрограммы изложить в новой редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В 2018 – 2020 года общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составит 5 170,78 тыс. рублей, подпрограмма реализуется полностью за счет районного бюджета

Информация об источнике финансирования приведены в таблице 1,              о финансовом обеспечении реализации подпрограммы - в таблице 2.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Итого финансирование по подпрограмме | 5 170,78 | 1 805,50 | 1 296,21 | 2 069,07 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 5 170,78 | 1 805,50 | 1 296,21 | 2 069,07 |  |

Таблица 2

| Источники финансового обеспечения | Обоснование |  |
| --- | --- | --- |
| Районный бюджет | Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период | » |

6) Раздел VIII подпрограммы изложить в новой редакции:

- «VIII.     Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

В 2018-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составит 5 170,78 тыс. рублей. За счет местного бюджета. Объем и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование подпрограммы | Исполнители | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование подпрограммы | Механизм реализации подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | УСЗН МУ КЦСОН Совет ветеранов Совет инвалидов | 2018-2020 | За счет средств районного бюджета в сумме 5 170,78 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в сумме 1805,50 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 296,21 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2 069,07 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью | » |

7) Приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

8) Подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

9) В паспорте подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

(тыс. рублей)

| « | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и районного бюджетов составляет 13 330,58рублей, в том числе по годам: 2020 год – 13 330,58 рублей | » |
| --- | --- | --- | --- |

10) Раздел VIII подпрограммы изложить в новой редакции:

«VIII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2020 году общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительным расчетам ожидается 13 330,58 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 11 894,01тыс. рублей, средства районного бюджета – 1 436,57 тыс. рублей,

Информация об источнике финансирования приведена в таблице 1, о финансовом обеспечении реализации подпрограммы – в таблице 2.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| Итого финансирование по Подпрограмме | 13 330,58 | 13 330,58 |
| В том числе: |  |  |
| областной бюджет | 11 894,01 | 11 894,01 |
| районный бюджет | 1 436,57 | 1 436,57 |

Таблица 2

| Источники финансового обеспечения | Обоснование |  |
| --- | --- | --- |
| Областной бюджет | Закон Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 2178 |  |
| Районный бюджет | Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период | » |

11) Приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского муниципального района.

Глава Октябрьского

муниципального района                                                   М. И. Молчан

Приложение 1

к постановлению Администрации

Октябрьского муниципального района

- от 07.08.2020 г.  № 431

# Система мероприятий

# подпрограммы и объемы их финансирования

(тыс. рублей)

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего на 2018 -2020 гг. |  |  |  |
|  | - Меры социальной поддержки инвалидов, в том числе: | 10,00 | 16,91 | 35,83 | 62,74 |  |  |  |
| 1.1. | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | УСЗН |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание натуральной помощи малоподвижным инвалидам | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | МУ КЦСОН |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | 0 | 6,91 | 10,83 | 17,74 | Совета инвалидов |  |  |
|  | II. Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей, в том числе: | 413,50 | 505,07 | 479,19 | 1 397,76 |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 | УСЗН МУ КЦСОН |  |  |
| 2.2. | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | 47,50 | 80,00 | 80,00 | 207,50 | МУ КЦСОН |  |  |
| 2.3. | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | 36,00 | 30,00 | 30,00 | 96,00 | УСЗН |  |  |
| 2.4. | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | МУ КЦСОН |  |  |
| 2.5. | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | УСЗН |  |  |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. | 290,00 | 200,00 | 200,00 | 690,00 | УСЗН |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | 0 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Совета ветеранов |  |  |
| 2.8 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 0 | 90,07 | 54,19 | 144,26 | Совета ветеранов |  |  |
|  | III. Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | УСЗН |  |  |
|  | IV. Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 23,00 |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 23,00 | УСЗН |  |  |
|  | V. Меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе: | 577,00 | 512,95 | 631,24 | 1 721,19 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | 110,00 | 140,00 | 100,00 | 350,00 | МУ КЦСОН |  |  |
| 5.2. | Приобретение новогодних подарков для детей | 390,00 | 275,00 | 400,00 | 1065,00 | УСЗН |  |  |
| 5.3. | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | 30,00 | 85,00 | 80,00 | 195,00 | УСЗН |  |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | 15,00 | 11,45 | 11,24 | 37,69 | УСЗН, МУ КЦСОН |  |  |
| 5.5. | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | УСЗН |  |  |
| 5.6. | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 11,50 | УСЗН |  |  |
| 5.7. | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями семей с детьми, находящимися в группе риска | 32,00 | 0 | 0 | 32,00 | УСЗН |  |  |
|  | VI. Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных действий в том числе: | 0,00 | 15,00 | 1,36 | 16,36 |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | 0,00 | 15,00 | 1,36 | 16,36 | УСЗН |  |  |
|  | VII. Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | 0,00 | 25,00 | 0 | 25,00 |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | 0,00 | 25,00 | 0 | 25,00 | МУ КЦСОН |  |  |
|  | VIII. Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в том числе: | 660,00 | 54,74 | 776,45 | 1 491,19 |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 60,00 | 54,74 | 64,46 | 179,20 | УСЗН |  |  |
| 8.2 | Материальная помощь малоимущим семьям, имеющим в своем составе инвалида первой группы (колясочника), признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | УСЗН |  |  |
| 8.3 | Материальная помощь малоимущим многодетным семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида, жилое помещение которых пострадало в результате чрезвычайной ситуации | 0 | 0 | 412,00 | 412,00 |  |  |  |
| 8.4 | Материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожара и утратившим жилое помещение и все имущество в нем. | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
|  | IX. Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | 135,00 | 100,00 | 100,00 | 335,00 |  |  |  |
| 9.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | 135,00 | 100,00 | 100,00 | 335,00 | УСЗН МУ КЦСОН |  |  |
|  | X. Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | 0 | 51,54 | 40,00 | 91,54 |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | 0 | 51,54 | 40,00 | 91,54 | УСЗН |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 1 805,50 | 1 296,21 | 2 069,07 | 5 170,78 |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Октябрьского муниципального района

- от 07.08.2020 г.  № 431

- Подпрограмма

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан

- Октябрьского муниципального района»

- Муниципальной программы

- «Социальная поддержка граждан

- Октябрьского муниципального района»

Паспорт

подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление социальной защиты Октябрьского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района имени Н.Ф. Ратушной» Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Троицка отдел по Октябрьскому району; Управление культуры администрации Октябрьского муниципального района Челябинской; Комитет по физической культуре и спорту администрации Октябрьского муниципального района; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | При реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы и показатели эффективности работы по выполнению мероприятий программы. |
| Основная цель подпрограммы | поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. |
| Основные задачи подпрограммы | повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки; обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности; совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста; укрепление здоровья граждан пожилого возраста; организация культурного досуга граждан пожилого возраста; повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском муниципальном районе Челябинской области, стремящихся возобновить трудовую деятельность; привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре; увеличение доли граждан пожилого возраста и иных категорий граждан, использующих сеть Интернет. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (%); - 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района (%); - 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (%); 4. Количество пожилых граждан, получивших дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому"; 5. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер"); 6. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси"; 7. Доля получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, от общего количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 8. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности; 9. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации; 10. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; 11. Количество граждан старше трудоспособного возраста, получающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия"; 12. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах; 13. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения; 14. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 226 091, 95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 72 542, 72 тыс. рублей 2019 год – 71 253, 32 тыс. рублей 2020 год – 82 295, 91 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 100 % выполнение всех показателей подпрограммы |

- Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» направлена на создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан путем обеспечения комплексного социального обслуживания, повышения качества и доступности социальных услуг, поддержания активного долголетия, поддержания способности пожилых граждан к трудовой деятельности, а также повышения уровня благосостояния иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.

В течение 2018 года  с учетом действующего законодательства Управлением социальной защиты населения социальная поддержка предоставляется более 4 500  человек, в том числе:

2 273 «федеральным» льготникам – это участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (7); граждане, признанные инвалидами (1873), в том числе дети-инвалиды (97); ветераны боевых действий (171); несовершеннолетние узники концлагерей (2); жители блокадного Ленинграда (1); члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны (78), а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф (44).

2 372 «региональным» льготникам - это ветераны труда РФ (864), ветераны Челябинской области (866), труженики тыла (1), жертвы политических репрессий (172), дети погибших участников Великой Отечественной войны (31), сельские педагоги, перешедшие на пенсию (266), сельские специалисты, перешедшие на пенсию (172).

Меры социальной поддержки в Челябинской области предоставляются указанным гражданам Октябрьского муниципального района в форме ежемесячных и ежегодных денежных выплат, единовременной материальной помощи, компенсаций, субсидий и социального обеспечения.

Выполнение Челябинской областью всех обязательств и стабильное финансирование расходов в отношении предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста позволят реально повысить доходы ветеранов, жертв политических репрессий и других отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района в соответствии с законодательством Челябинской области в среднем на 9 процентов в месяц.

Первоочередной задачей подпрограммы является предоставление качественной социальной поддержки и социальных услуг участникам, инвалидам, ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Социальное обслуживание населения, как одно из составляющих социальной поддержки населения, представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря росту бюджетных ассигнований создаются условия для увеличения расходов на социальное обслуживание населения, связанного с ростом численности обслуживаемых граждан, улучшением условий предоставления услуг.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обеспечение реализации прав пожилых граждан, проживающих в сельской местности удаленных населенных пунктах Октябрьского района, на равный доступ к получению государственных и муниципальных услуг.

В целях совершенствования социокультурного развития граждан пожилого возраста, приобщения их к новому информационному полю и повышения доступности государственных услуг широкому кругу получателей планируется расширить предоставление социально-педагогических услуг, направленных на содействие в овладении пожилыми гражданами навыками работы на персональном компьютере, на формирование информационной компетентности как средства гражданской активности и преодоления социального одиночества.

Немаловажную роль в повышении качества жизни пожилых граждан играет своевременное и комплексное оказание медицинской помощи, в том числе принятие мер, направленных на профилактику заболеваний.

С учетом важности культурно-досуговой деятельности в повышении образовательного и культурного уровня граждан пожилого возраста в муниципальную программу включены мероприятия по реализации творческого потенциала граждан пожилого возраста.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит также создать условия для эффективного использования трудовых возможностей и повышения конкурентоспособности граждан старшего поколения на рынке труда.

- Основная цель и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является стабильное повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих на территории Октябрьского муниципального района.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки;

- внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста;

- обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах района;

- совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

- организация культурного досуга граждан пожилого возраста;

- повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих на территории Октябрьского муниципального района, стремящихся возобновить трудовую деятельность;

- привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 – 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться в течение всего периода.

- Система мероприятий подпрограммы

Подпрограмма состоит из мероприятий, которые направлены на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района. В приложении 1  к подпрограмме приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов, срокам реализации, объемам и источникам финансирования, согласно приложению 1 к подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

В 2018 – 2020 года общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительным расчетам ожидается 226 091,95 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 187 753,25 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 38 338,70 тыс. рублей.

Информация об источнике финансирования приведена в таблице 1, о финансовом обеспечении реализации подпрограммы – в таблице 2.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого финансирование по подпрограмме, | 226 091,95 | 72 542,72 | 71 253,32 | 82 295,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 187 753,25 | 59 964,12 | 59 820,32 | 67 968,81 |
| федеральный бюджет | 38 338,70 | 12 578,60 | 11 433,00 | 14 327,10 |

Таблица 2

| Источники финансового обеспечения | Обоснование |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |
| Областной бюджет | Закон Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 г. N 2178 |  |

- VI.      Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Октябрьского муниципального района.

Исполнителями подпрограммы являются отраслевые (функциональные) органы администрации Октябрьского муниципального района - участники подпрограммы.

Исполнители подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского муниципального района осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность исполнителей, подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации подпрограммы и размер затрат на реализацию программных мероприятий, ежегодно подготавливает и направляет в Финансовое управление администрации Октябрьского муниципального района, которое осуществляет координацию важнейших направлений работы по реализации настоящей подпрограммы.

VII.      Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода обеспечит комплексный и целенаправленный охват задач программными мероприятиями, больший уровень эффективности использования бюджетных ассигнований, лучшую согласованность их объемов с достижением ожидаемых результатов.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

- и их значениях

- Таблица 3

| - № п/п | - Наименование целевого показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - За период реализции |
| - 1 | - Подпрограмма - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» (показатели конечного результата) |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Стабильное поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление "Мероприятия в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки | - % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| - 1.2 | Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района | - % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Задача: внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги | - % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - 1.4 | Количество пожилых граждан, получивших дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" | - человек | - | - | 1 | 2 | 3 |
| - 1.5 | Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением социально ориентированных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | - человек | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| Задача: обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6 | Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" | - % | более 53,2 | более 57,2 | более 57,2 | более 57,2 | более 57,2 |
| - 1.7 | Доля получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, от общего количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | - % | более 87,8 | более 87,9 | более 89,0 | более 89,0 | более 89,0 |
| Направление "Мероприятия, направленные на повышение компьютерной, финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения и преодоление цифрового барьера" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8 | Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | человек | 350 | 360 | 375 | 390 | 1475 |
| Направление "Мероприятия в сфере здравоохранения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: укрепление здоровья граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9 | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации | % | более 96,3 | более 96,6 | более 96,9 | более 97,2 | более 97,2 |
| - 1.10 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | - | - | не менее 22,5 | не менее 27,5 | не менее 27,5 |
| - 1.11 | Количество граждан старше трудоспособного возраста, получающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия" | человек |  |  | 10 | 15 | 20 |
| Направление "Мероприятия в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация культурного досуга граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12 | Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | человек |  |  | 95 | 100 | 110 |
| Направление "Мероприятия в сфере трудовой занятости граждан пожилого возраста" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих на территории октябрьского муниципального района, стремящихся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13 | Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения | % | - | - | более 25 | более 25 | более 25 |
| Направление "Мероприятия в сфере физической культуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.14 | Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста | % | более 4,1 | более 6,1 | более 10,0 | более 14,0 | более 14,0 |

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни населения Октябрьского муниципального района в соответствии с  принципом социальной справедливости, в основу которого положены равные для всех граждан возможности получения социальной помощи.

- VIII.     Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

В 2018-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительным расчетам ожидается 226 091,95 тыс. рублей,  рублей за счет средств федерального и областного бюджета. Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице № 4

Таблица 4

| N п/п | Наименование подпрограммы | Исполни тели | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование подпрограммы | Механизм реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | УСЗН | 2018-2020 | За счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 226 091,95 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 38 338,70 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году в сумме 12578,60 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 11433,00 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 14 327,10 тыс. рублей; за счет областного бюджета в сумме 187753,25 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году 59964,12 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 59 820,32 тыс. рублей в 2020 году – в сумме 67 968,81 тыс. рублей. | Реализация подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью |

- IX.      Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации программы в ходе ее реализации. При проведении оценки эффективности реализации подпрограммы учитывается информация соисполнителей подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения поставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность подпрограммы, осуществляется с учетом достижения индикаторов, приведенных в Таблице 3 (раздел VII настоящей подпрограммы). Степень выполнения целевых индикаторов определяется по каждому показателю.

Степень достижения целей и решения задач, характеризуемых индикаторами, имеющими по годам реализации подпрограммы положительную динамику или являющимися неизменными, рассчитывается как отношение фактического достигнутого показателя к целевому (плановому) значению.

При снижении значений целевых (плановых) индикаторов по годам реализации подпрограммы достигнутый уровень целевого индикатора определяется как частное от деления единицы на отношение фактического достигнутого показателя к целевому (плановому) значению.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы на основании целевых индикаторов заключается в определении интегрального (суммарного) показателя уровня достижения целевых (плановых) индикаторов подпрограммы. Уровень достижения целевых (плановых) индикаторов рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:

где

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы;

к - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) подпрограммы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) осуществляется в целом по подпрограмме. Расчет производится по следующей формуле:

где

О - фактическое освоение бюджетных средств по подпрограмме в рассматриваемом периоде;

Л - лимит бюджета на реализацию подпрограммы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин отклонения.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы используются для ее корректировки.

|  | Приложение 1 к подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |
| --- | --- | --- |

- Система мероприятий

подпрограммы и объемы их финансирования

(тыс. рублей)

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего на 2018 -2020 гг. |  |
|  | I Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | 13 051,10 | 12900,90 | 13965,20 | 39 917,20 | УСЗН |
| 1.2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | 3 105,60 | 3133,50 | 3249,40 | 9 488,50 | УСЗН |
| 1.3. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | 10 133,10 | 10671,20 | 11461,10 | 32 265,40 | УСЗН |
| 1.4. | Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | 50,10 | 40,00 | 53,10 | 143,20 | УСЗН |
| 1.5. | Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | 14,20 | 10,90 | 9,70 | 34,80 | УСЗН |
| 1.6. | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | 107,10 | 200,90 | 73,81 | 381,81 | УСЗН |
| 1.7. | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 425,60 | 524,50 | 489,10 | 1 439,20 | УСЗН |
| 1.8. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 20 934,70 | 19156,10 | 25275,80 | 65 366,60 | УСЗН |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 325,00 | 295,40 | 327,20 | 947,60 | УСЗН |
| 1.10 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 674,60 | 703,70 | 760,10 | 2 138,40 | УСЗН |
| 1.11 | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 11 573,40 | 10426,40 | 13232,00 | 35 231,80 | УСЗН |
| 1.12 | Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 5,60 | 7,50 | 7,80 | 20,90 | УСЗН |
| 1.13 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 11 698,02 | 12231,32 | 11436,20 | 35 365,54 | УСЗН |
| 1.13 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | 243,80 | 327,10 | 281,80 | 852,70 | УСЗН |
| 1.14 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | 200,80 | 623,90 | 1673,60 | 2 498,30 | УСЗН |
|  | II Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
| 2.2 | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
|  | III Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
| 1.18 | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
|  | IV Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
| 4.2 | Проведение чемпионата по компьютерному многоборью для граждан пожилого возраста | без финансирования |  |  |  | КЦСОН |
|  | V Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | без финансирования |  |  |  | ЦРБ |
| 5.2 | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | без финансирования |  |  |  | ЦРБ |
| 5.3 | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | без финансирования |  |  |  | ЦРБ |
|  | VI Организация культурного досуга граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | без финансирования |  |  |  | Управление культуры |
| 6.2 | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | без финансирования |  |  |  | Управление культуры |
|  | VII Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, стремящихся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | без финансирования |  |  |  | ЦЗН |
| 7.2 | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | без финансирования |  |  |  | ЦЗН |
| 7.3 | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | без финансирования |  |  |  | ЦЗН |
| 7.4 | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | без финансирования |  |  |  | ЦЗН |
|  | VIII Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | без финансирования |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту |
|  | Итого по подпрограмме: | 72 542,72 | 71 253,32 | 82 295,91 | 226 091,95 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Октябрьского муниципального района

- от 07.08.2020 г.  № 431

- Система мероприятий

подпрограммы и объемы их финансирования

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятий программы | Объем средств бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, в том числе: |  |  |  |
|  | финансирование расходов управления на его содержание за счет средств бюджета | УСЗН | 2020 год | 13 271,66 |
|  |  |  |  | в т. ч. областной бюджет |
|  |  |  |  | 11 855,09 |
|  |  |  |  | в т.ч. районный бюджет |
|  |  |  |  | 1416,57 |
|  | финансирование расходов на уплату налога на имущество организации и транспортного налога | УСЗН | 2020 год | 38,92 |
|  |  |  |  | в т. ч. областной бюджет |
|  |  |  |  | 38,92 |
|  | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | УСЗН | 2020 год | 20,00 |
|  |  |  |  | в т.ч. районный бюджет |
|  |  |  |  | 20,00 |
|  | Всего по программе |  |  | 13 330,58 |
|  |  |  |  | в т.ч. областной бюджет |
|  |  |  |  | 11 894,01 |
|  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 1 436,57 |