Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан

Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - - | - Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района |
| --- | --- | --- |

Отчетный год – 2018

Дата составления отчета – 01.03.2019

Исполнитель

заместитель начальника

управления социальной защиты населения

Лемегова Наталья Валерьевна

тел. 8(35158)-5-32-82

uszn28@minsoc74.ru

Начальник управления                              				     Н. И. Истомина

# Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа: пожилых граждан, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | 1. Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей. | 1. Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 3. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (16); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20). |
|  |  | 2.Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан (%). 2. Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%). 3. Количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года (человек). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (100%); количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года (110). |
|  |  | 3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 1. Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%). 2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года (%). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (50%); увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года (50%). |
|  |  | 4. Проведение акций и мероприятий для социально уязвимых категорий населения. | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 3. Количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (человек). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (16); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20); количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (49). |
|  |  | 5. Укрепление взаимодействия с общественными объединениями и организациями. | 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий. | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (13); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (16). |
| Цель: Формирование механизма партнерских отношений между администрацией Октябрьского муниципального района и общественными объединениями, расположенными на территории Октябрьского муниципального района, на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях. Обеспечение социальной и общественной стабильности в Октябрьском муниципальном районе. |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы | 1. Повышение активности общественных объединений в процессе решения социально значимых проблем Октябрьского муниципального района. | 1. Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 3. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (16); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20). |
|  |  | 2. Обеспечение конструктивного взаимодействия администрации Октябрьского муниципального района и общественных объединений в достижении общественного согласия и создании условий для социального и культурного развития района. | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 3. Количество представителей общественных объединений, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (человек). | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (16); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20); количество представителей общественных объединений, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (130). |
|  |  | 3. Обеспечение финансовой поддержки деятельности общественных объединений, расположенных на территории Октябрьского муниципального района | 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий. | Ожидаемые результаты по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (16); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (16). |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан | % | 99 | 99 | 99 | Нет |
| 2 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 25 | 25 | 50 | Нет |
| 3 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года. | % | 100 | 100 | 50 | Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства |
| 4 | Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 5 | Количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года | Чел. | 110 | 110 | 110 | Нет |
| 6 | Количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях | Чел. | 33 | 33 | 49 | Нет |
| 7 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | Ед. | 15 | 15 | 16 | Нет |
| 8 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | Ед. | 18 | 18 | 20 | Нет |
|  | Муниципальная программа: «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан | % | 99 | 99 | 99 | Нет |
| 2 | Ежегодное увеличение доли пожилых граждан, вовлеченных в программные мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 3 | Количество инвалидов, ветеранов принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях | Чел. | 33 | 46 | 49 | Нет |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | Ед. | 15 | 15 | 16 | Нет |
| 5 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | Ед. | 18 | 18 | 20 | Нет |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы: Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства.

# Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты**** |  | Выполнено/ не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | не Выполнено |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Заявлений не поступало |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.7 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Заявлений не поступало |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Обращений не поступало |
| 7. | Мероприятие: Меры социальной поддержки работников системы социальной защиты населения | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни работников системы социальной защиты населения, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни работников системы социальной защиты населения, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни работников системы социальной защиты населения, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни работников системы социальной защиты населения, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| 8. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 19 , из них: выполненных – 16; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье , живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 6 , из них: выполненных – 6; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи а ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 12. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 13. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| 14. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 14 , из них: выполненных – 14; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено на 50% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие жилья в Октябрьском районе, соответствующего нормам требования действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зоны оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационное табло для глухих и слабослышащих, видео гидами, видеотелефонами | УСЗН МУ КЦСОН ССРЦ «Надежда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Средства на программу не закладывались |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 0; невыполненных – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Социальное обслуживание населения. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 4, из них: выполненных - 4; невыполненных – 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 45 из них: выполненных – 42; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Организационные расходы | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата услуг связи | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
| 1.2 | Заработная плата | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
| 1.3 | Приобретение канцелярских товаров | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
| 1.4 | Организация подписки на периодические издания | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий | Председатель Совета ветеранов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи | Председатель Совета ветеранов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Председатель Совета ветеранов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Председатель Совета ветеранов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| 2.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | Председатель Совета ветеранов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| 3. | Мероприятие: Материальная поддержка | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, ветеранов ВОВ, пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, ветеранов ВОВ, пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие потребности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, ветеранов ВОВ, пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, ветеранов ВОВ, пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 9, из них: выполненных - 7; невыполненных – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Организационные расходы | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заработная плата | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Укреплению партнерских связей между администрацией администрации Октябрьского муниципального района и общественными объединениями | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий, | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятия не проводились – отсутствие потребности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Не выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Не выполнено |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации, повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. | Не выполнено |
| 2.1 | Участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение мероприятий с вовлечением инвалидов | Организация и проведение мероприятий с вовлечением инвалидов | Не выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 4, из них: выполненных - 1; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 13 из них: выполненных – 8; невыполненных –5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы: факторы не выявлены.

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 191 678,10 | 191 696,51 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| I | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы в том числе: | всего: | 1300,00 | 1 805,50 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1300,00 | 1 805,50 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | всего: | 25,00 | 10,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 10,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | всего: | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | всего | 20,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей | всего: | 310,00 | 413,50 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 310,00 | 413,50 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | всего: | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | всего: | 80,00 | 47,50 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00 | 47,50 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | всего: | 30,00 | 36,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 36,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда | всего: | 160,00 | 290,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 160,00 | 290,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | всего: | 755,00 | 577,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 755,00 | 577,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | всего: | 110,00 | 110,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 110,00 | 110,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | всего: | 500,00 | 390,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 500,00 | 390,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | всего: | 40,00 | 30,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,00 | 30,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | всего: | 20,00 | 15,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 15,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | всего: | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 15,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.7 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями семей с детьми, находящимися в группе риска | всего: | 40,00 | 32,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,00 | 32,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | всего: | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | всего: | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Меры социальной поддержки работников системы социальной защиты населения | всего: | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника | всего: | 15,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 9. | Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | всего: | 100,00 | 135,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 135,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | всего: | 100,00 | 135,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 135,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | Капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности | всего: | 0,00 | 600,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 600,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10.1 | Материальная помощь малоимущим семьям, имеющим в своем составе инвалида первой группы (колясочника), признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | всего: | 0,00 | 600,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 600,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| II | Подпрограмма: " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " на 2018-2019 годы в том числе: | всего: | 55 794,40 | 57 787,60 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 20 393,67 | 20 026,87 |  |
|  |  | областной бюджет | 35 400,73 | 37 760,73 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | всего: | 2 496,40 | 5 354,80 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  | 5 296,40 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 496,40 | 58,40 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего: | 13 456,70 | 13 356,70 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13 456,70 | 13 356,70 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | всего: | 801,90 | 731,90 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 801,90 | 731,90 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего: | 15 553,60 | 15 938,40 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 553,60 | 15 938,40 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | всего: | 4 013,30 | 4 333,30 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 013,30 | 4 333,30 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего: | 19 472,50 | 18 072,50 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 19 472,50 | 18 072,50 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| III | Подпрограмма: " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " на 2018-2020 годы | всего: | 80 468,20 | 72 542,72 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 13 642,40 | 59 964,12 |  |
|  |  | областной бюджет | 66 820,90 | 12 578,60 |  |
|  |  | районный бюджет | 4,90 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | всего: | 14 543,10 | 13 051,10 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 543,10 | 13 051,10 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | всего: | 3 274,60 | 3 105,60 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 274,60 | 3 105,60 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | всего: | 10 793,10 | 10 133,10 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 793,10 | 10 133,10 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | всего: | 45,60 | 50,10 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 45,60 | 50,10 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | всего: | 14,20 | 14,20 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14,20 | 14,20 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | всего: | 0,00 | 107,10 | введение новой меры социальной поддержки |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 107,10 | введение новой меры социальной поддержки |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего: | 590,90 | 425,60 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 590,90 | 425,60 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего: | 24 640,90 | 20 934,70 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 24 640,90 | 20 934,70 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | всего: | 345,00 | 325,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 345,00 | 325,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего: | 724,00 | 674,60 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 724,00 | 674,60 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего: | 12 574,40 | 11 573,40 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 12 574,40 | 11 573,40 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего: | 4,90 | 5,60 | Рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  | 5,60 | Рост потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4,90 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 12 425,90 | 11 698,02 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12 425,90 | 11 698,02 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | всего: | 283,80 | 243,80 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 283,80 | 243,80 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | всего: | 298,80 | 200,80 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 298,80 | 200,80 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| IV | Подпрограмма: «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего: | 7 567,60 | 3 448,62 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 567,60 | 3 448,62 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| V | Подпрограмма: «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 - 2019 годы | всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| VI | Подпрограмма: «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 46 547,90 | 56 112,07 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46 547,90 | 56 112,07 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 293,30 | 281,62 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 293,30 | 281,62 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 1 003,00 | 967,01 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 003,00 | 967,01 | отсутствие потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | всего: | 26 864,00 | 33 281,78 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 26 864,00 | 33 281,78 | рост потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | всего: | 18 387,60 | 21 481,77 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 18 387,60 | 21 481,77 | рост потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога | всего: | 0,00 | 99,89 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 99,89 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы, в том числе: | всего: | 385,00 | 325,45 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 385,00 | 325,45 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| I | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 260,00 | 246,57 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 260,00 | 246,57 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Организационные расходы, в том числе: | всего: | 195,00 | 221,67 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 195,00 | 221,67 | рост потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата услуг связи | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Заработная плата | всего: | 120,00 | 146,67 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 120,00 | 146,67 | рост потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение канцелярских товаров | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Организация подписки на периодические издания | всего: | 55,00 | 55,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 55,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий, посвященных: | всего: | 30,00 | 30,00 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 | рост потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи | всего: | 10,00 | 5,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 62,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Дню Победы | всего: | 5,00 | 19,90 | рост потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 19,90 | рост потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Дню пожилого человека | всего: | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4 | Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | всего: | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Материальная поддержка | всего: | 35,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 35,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | всего: | 35,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 35,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| II | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | всего: |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Организационные расходы, в том числе: | всего: | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Заработная плата | всего: | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 78,88 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий, посвященных: | всего: | 25,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Дню защиты прав слепых | всего: | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1 | Дню инвалида | всего: | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1 | Участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | всего: | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | всего: | 191 687,10 | 191 696,51 | 191 696,51 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  |  | МУ КЦСОН МКУСО СРЦН КУМИ |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района" на 2018-2019 годы | всего: | 1 300,00 | 1 805,50 | 1 805,50 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы УСЗН |  |  |  |
|  |  | соисполнитель МУ КЦСОН |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | УСЗН МУ КЦСОН | 5,00 | 0,00 | 10,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | УСЗН МУ КЦСОН | 20,00 | 10,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | УСЗН МУ КЦСОН | 20,00 | 20,00 | 413,50 |
|  | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | УСЗН МУ КЦСОН | 80,00 | 47,50 |  |
|  | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | УСЗН | 30,00 | 36,00 |  |
|  | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | УСЗН МУ КЦСОН | 10,00 | 10,00 |  |
|  | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 10,00 | 10,00 |  |
|  | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам великой отечественной войны | УСЗН | 160,00 | 290 |  |
|  | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | УСЗН | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | УСЗН | 5,00 | 5,00 | 5,0 |
|  | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | МУ КЦСОН | 110,00 | 110,00 | 577,00 |
|  | Приобретение новогодних подарков для детей | УСЗН | 500,00 | 390,00 |  |
|  | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | УСЗН | 40,00 | 30,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | УСЗН, МУ КЦСОН | 20,00 | 15,00 |  |
|  | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | УСЗН | 30,00 | 0,00 |  |
|  | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 15,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями семей с детьми, находящимися в группе риска | УСЗН | 40,00 | 32,00 |  |
|  | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | УСЗН | 30,00 | 0,00 | Обращений не поступало |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника | УСЗН | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 55,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | УСЗН, МУ КЦСОН | 100,00 | 135,00 | 135,00 |
|  | Материальная помощь малоимущим семьям, имеющим в своем составе инвалида первой группы (колясочника), признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | УСЗН | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " на 2018-2019 годы | всего: | 55 794,40 | 57 787,60 | 57 787,60 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  | - Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | УСЗН | 2 496,40 | 5 354,80 | 5 354,80 |
|  | - Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 13 456,70 | 13 356,70 | 13 356,70 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | - Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 801,90 | 731,90 | 731,90 |
|  | - Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | УСЗН | 15 553,60 | 15 938,40 | 15 938,40 |
|  | - Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 4 013,30 | 4 333,30 | 4 333,30 |
|  | - Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | УСЗН | 19 472,50 | 18 072,50 | 18 072,50 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " на 2018-2019 годы | всего | 80 468,20 | 72 542,72 | 72 542,72 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 14 453,10 | 13 051,70 | 13 051,70 |
|  | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 3274,60 | 3 105,60 | 3 105,60 |
|  | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 10 793,10 | 10 133,10 | 10 133,10 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 45,60 | 50,10 | 50,10 |
|  | Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
|  | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | УСЗН | 0,00 | 107,10 | 107,10 |
|  | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 590,90 | 425,60 | 425,60 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 24 640,90 | 20 934,70 | 20 934,70 |
|  | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | 345,00 | 325,00 | 325,00 |
|  | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 724,00 | 674,60 | 674,60 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 12 573,40 | 11 573,40 | 11 573,40 |
|  | Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 4,90 | 5,60 | 5,60 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 12 425,90 | 11 698,02 | 11 698,02 |
|  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 283,80 | 243,80 | 243,80 |
|  | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 298,80 | 200,80 | 200,80 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 7 567,60 | 3 448,62 | 3 448,62 |
|  |  | КУМИ |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 - 2019 годы | всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | УСЗН МУ КЦСОН МКУСО СРЦН |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 46 547,90 | 56 112,07 | 56 112,07 |
|  |  | УСЗН МУ КЦСОН МКУСО СРЦН |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МКУСО СРЦН | 293,30 | 281,62 | 281,62 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 1 003,00 | 967,01 | 967,01 |
|  | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | МУ КЦСОН | 26 387,60 | 33 281,78 | 33 281,78 |
|  | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | МКУСО СРЦН | 18 387,60 | 21 481,77 | 21 481,77 |
|  | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога | МКУСО СРЦН | 0 | 99,89 | 99,89 |
| Муниципальная программа | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы, в том числе: | всего: | 385,00 | 325,45 | 325,45 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  |  | Председатель Совета ветеранов |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 260,00 | 246,57 | 246,57 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  |  | Председатель Совета ветеранов |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Оплата услуг связи |  | 10,00 | 10,00 | 246,57 |
|  | Заработная плата | УСЗН | 120,00 | 146,67 |  |
|  | Приобретение канцелярских товаров | УСЗН | 10,00 | 10,00 |  |
|  | Организация подписки на периодические издания | УСЗН | 55,00 | 55,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи | Председатель Совета ветеранов | 10,00 | 5,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Председатель Совета ветеранов | 5,00 | 19,90 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Председатель Совета ветеранов | 5,00 | 0,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | Председатель Совета ветеранов | 10,00 | 0,00 |  |
|  | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | УСЗН | 35,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 125,00 | 78,88 | 78,88 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Заработная плата | УСЗН | 100,00 | 78,88 | 78,88 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых | УСЗН | 10,00 | 0,00 | - |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | УСЗН | 10,00 | 0,00 | - |
|  | Участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | Председатель Совета инвалидов | 5,00 | 0,00 | - |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

на 2018 - 2020 годы (наименование муниципальной программы)

Управление социальной защиты населения (ответственный исполнитель)

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 24.04.2018 г.№ 315 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 07.06.2018 г. № 449 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 08.08.2018 г.№ 634 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения: - в Подпрограмму «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 4 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 24.10.2018 г.№ 842 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 5 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 04.11.2018 г.№ 921 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 6 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 29.12.2018 г.№ 1001 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2018-2020 годы; - «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

«Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы  (наименование муниципальной программы)

Управление социальной защиты населения (ответственный исполнитель)

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 04.12.2018 г.№ 922 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 105 Об утверждении муниципальной Программы «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 29.12.2018 г.№ 1013 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 105 Об утверждении муниципальной Программы «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |

"Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы"

Управлением социальной защиты населения Октябрьского муниципального района проведена оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В результате проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальных подпрограмм Октябрьского муниципального района Управлением социальной защиты населения вынесены заключения, сформирован рейтинг эффективности муниципальных подпрограмм в 2018 году, в результате которого муниципальные подпрограммы оценены так:

| № п/п | Название муниципальных программ | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 138,88% | высоко эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 103,57% | высоко эффективная |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 90,15% | высоко эффективная |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 45,57% | не удовлетворительно эффективная |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 0% | не удовлетворительно эффективная |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 120,54% | высоко эффективная |
| II | Муниципальная Программа «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы |  |  |
| 1 | «Поддержка Совета ветеранов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 94,83 | высоко эффективная |
| 2 | «Поддержка Совета инвалидов Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 63,10 | не удовлетворительно эффективная |