Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан

Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - - | - Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района |
| --- | --- | --- |

Отчетный год – 2019

Дата составления отчета – 25.02.2020

Исполнитель:

заместитель начальника

управления социальной защиты населения

Лемегова Наталья Валерьевна

тел. 8(35158)-5-32-82

uszn28@minsoc74.ru

Начальник управления                              				     Е. В. Бабенкова

# Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа: пожилых граждан, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | 1. Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей. | 1. Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 3. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (18); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20). |
|  |  | 2.Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан (%). 2. Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%). 3. Количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года (человек). | Ожидаемые результаты по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (100%); количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года (120). |
|  |  | 3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 1. Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%). 2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года (%). | Ожидаемые результаты по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме: увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (50%); увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года (50%). |
|  |  | 4. Проведение акций и мероприятий для социально уязвимых категорий населения. | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 3. Количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (человек). | Ожидаемые результаты по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме: количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (18); количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20); количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях (45). |
|  |  | 5. Укрепление взаимодействия с общественными объединениями и организациями. | 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий. | Ожидаемые результаты по итогам 2019 года достигнуты в полном объеме: количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (20); количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (18). |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан | % | 99 | 99 | 99 | Нет |
| 2 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 25 | 30 | 56 | Нет |
| 3 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года. | % | 100 | 100 | 20 | Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства |
| 4 | Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 5 | Количество детей, получивших социальную помощь к началу нового учебного года | Чел. | 110 | 120 | 120 | Нет |
| 6 | Количество детей – инвалидов, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях | Чел. | 33 | 34 | 45 | Нет |
| 7 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | Ед. | 15 | 18 | 18 | Нет |
| 8 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | Ед. | 18 | 20 | 20 | Нет |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы: Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства.

# Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты**** |  | Выполнено/ не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | На территории района не проводились фестивали творчества для детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12. 2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | не Выполнено |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | Совет инвалидов | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| 2. | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01. 2019 | X | 31.12. 2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | УСЗН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | МУ КЦСОН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. | УСЗН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | совет ветеранов | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.8 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | совет ветеранов | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | УСЗН | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено Заявлений не поступало |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Заявлений не поступало |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Обращений не поступало |
| 7. | Мероприятие: Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества здоровья граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества здоровья граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества здоровья граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества здоровья граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. муниципального района. | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | УСЗН ККЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | УСЗН КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 24 , из них: выполненных – 21; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье , живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 5 , из них: выполненных – 5; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи а ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 12. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 13. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| 14. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 14 , из них: выполненных – 14; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено на 20% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие жилья в Октябрьском районе, соответствующего нормам требования действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зоны оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационное табло для глухих и слабослышащих, видео гидами, видеотелефонами | УСЗН МУ КЦСОН ССРЦ «Надежда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Социальное обслуживание населения. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | СРЦ «Надежда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 5, из них: выполненных - 5; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 50 из них: выполненных – 47; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 202 305,00 | 184 256,43 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 36 514,20 | 26 384,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 164 195,80 | 156 507,97 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 595,00 | 1 364,26 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| I | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы в том числе: | всего: | 1545,00 | 1 296,21 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1545,00 | 1 296,21 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | всего: | 25,00 | 10,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 10,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | всего: | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | всего | 20,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | всего | 25,00 | 6,91 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 6,91 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | всего: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | всего: | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00 | 80,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | всего: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда | всего: | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | всего: | 65,00 | 65,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 65,00 | 65,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.8 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | всего: | 30,00 | 90,07 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 90,07 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | всего: | 5,00 | 2,00 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 2,00 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | всего: | 5,00 | 2,00 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 2,00 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | всего: | 10,00 | 13,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 13,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | всего: | 10,00 | 13,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 13,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | всего: | 815,00 | 512,00 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 815,00 | 512,00 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | всего: | 150,00 | 140,00 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 150,00 | 140,00 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | всего: | 500,00 | 275,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 500,00 | 275,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | всего: | 80,00 | 85,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00 | 85,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | всего: | 20,00 | 11,45 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 11,45 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | всего: | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 15,00 | 1,50 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,00 | 1,50 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | всего: | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | всего: | 30,00 | 15,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 15,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | всего: | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | всего: | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 60,00 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 55,00 | 54,74 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 54,74 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 9. | Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 20,00 | 51,54 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 51,54 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 20,00 | 51,54 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 51,54 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| II | Подпрограмма: " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " на 2018-2019 годы в том числе: | всего: | 58 856,50 | 48 587,70 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 20 231,20 | 14 951,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 38 625,30 | 33636,50 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего: | 14 625,80 | 13 025,80 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 625,80 | 13 025,80 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | всего: | 801,90 | 601,90 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 801,90 | 601,90 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего: | 16 196,10 | 15 229,60 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16 196,10 | 15 229,60 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | всего: | 4 399,20 | 4 779,20 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 399,20 | 4 779,20 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего: | 20 231,20 | 14 951,20 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 20 231,20 | 14 951,20 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| III | Подпрограмма: " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " на 2018-2020 годы | всего: | 80 986,40 | 71 253,32 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 15 322,80 | 11 433,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 65 663,60 | 59 820,32 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | всего: | 14 015,70 | 12 900,90 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 015,70 | 12 900,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | всего: | 3 274,00 | 3 133,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 274,00 | 3 133,50 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | всего: | 10 322,50 | 10 671,20 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 322,50 | 10 671,20 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | всего: | 53,00 | 40,00 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 53,00 | 40,00 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | всего: | 14,20 | 10,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14,20 | 10,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | всего: | 0,00 | 200,90 | введение новой меры социальной поддержки |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 200,90 | введение новой меры социальной поддержки |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего: | 498,50 | 524,50 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 498,50 | 524,50 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего: | 22 215,40 | 19 156,10 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22 215,40 | 19 156,10 | 22 215,40 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | всего: | 345,40 | 295,40 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 345,40 | 295,40 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего: | 647,00 | 703,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 647,00 | 703,70 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего: | 14 324,70 | 10 426,40 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 14 324,70 | 10 426,40 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего: | 5,70 | 7,50 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 5,70 | 7,50 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 14 757,70 | 12 231,32 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 757,70 | 12 231,32 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | всего: | 327,10 | 327,10 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 327,10 | 327,10 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | всего: | 212,50 | 623,90 | увеличение потребности в связи с изменением в законодательстве |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 212,50 | 623,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| IV | Подпрограмма: «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего: | 5 821,20 | 1 746,36 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 821,20 | 1 746,36 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| V | Подпрограмма: «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 - 2019 годы | всего: | 50,00 | 68,05 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00 | 68,05 | увеличение потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| VI | Подпрограмма: «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 55 045,90 | 61 304,79 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 55 045,90 | 61 304,79 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 293,30 | 305,73 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 293,30 | 305,73 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 1 003,00 | 1 023,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 003,00 | 1 023,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | всего: | 32 635,90 | 34 959,41 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 32 635,90 | 34 959,41 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | всего: | 21 019,00 | 24 825,45 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21 019,00 | 24 825,45 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога | всего: | 94,70 | 94,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 94,70 | 94,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | всего: | 202 305,00 | 184 256,43 | 184 256,43 |
|  |  | ответственный исполнитель УСЗН | 196 363,80 | 182 348,09 | 182 348,09 |
|  |  | соисполнитель КУМИ | 5 821,20 | 1746,36 | 1746,36 |
|  |  | соисполнитель Совет ветеранов | 95,00 | 155,07 | 155,07 |
|  |  | соисполнитель Совет инвалидов | 25,00 | 6,91 | 0,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района" на 2018-2019 годы | всего: | 1 545,00 | 1 296,21 | 1 296,21 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы УСЗН | 1 425,00 | 1 134,23 | 1 134,23 |
|  |  | соисполнитель Совет ветеранов | 95,00 | 155,07 | 155,07 |
|  |  | соисполнитель Совет инвалидов | 25,00 | 6,91 | 0,00 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | УСЗН МУ КЦСОН | 5,00 | 0,00 | 10,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | УСЗН МУ КЦСОН | 20,00 | 10,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | Совет инвалидов | 25,00 | 6,91 | 0,00 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | УСЗН МУ КЦСОН | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
|  | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | УСЗН МУ КЦСОН | 80,00 | 80,00 |  |
|  | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | УСЗН | 30,00 | 30,00 |  |
|  | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | УСЗН МУ КЦСОН | 10,00 | 10,00 |  |
|  | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 10,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам великой отечественной войны | УСЗН | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | Совет ветеранов | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Совет ветеранов | 30,00 | 90,07 | 90,07 |
|  | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | УСЗН | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | УСЗН | 10,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | МУ КЦСОН | 150,00 | 140,00 | 511,45 |
|  | Приобретение новогодних подарков для детей | УСЗН | 500,00 | 275,00 |  |
|  | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | УСЗН | 80,00 | 85,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | УСЗН, МУ КЦСОН | 20,00 | 11,45 |  |
|  | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | УСЗН | 30,00 | 0,00 |  |
|  | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 15,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями семей с детьми, находящимися в группе риска | УСЗН | 20,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | УСЗН | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | УСЗН | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 55,00 | 54,74 | 54,74 |
|  | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | УСЗН, МУ КЦСОН | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН | 0,00 | 51,54 | 51,54 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " на 2018-2019 годы | всего: | 58 856,50 | 48 587,70 | 48 587,70 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | - Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 14 625,80 | 13 025,80 | 13 025,80 |
|  | - Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 801,90 | 601,90 | 601,90 |
|  | - Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | УСЗН | 16 196,10 | 15 229,60 | 15 229,60 |
|  | - Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 4 399,20 | 4 779,20 | 4 779,20 |
|  | - Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | УСЗН | 20 231,20 | 14 951,20 | 14 951,20 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " на 2018-2019 годы | всего | 80 986,40 | 71 253,32 | 71 253,32 |
|  |  | УСЗН |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 14 015,70 | 12 900,90 | 12 900,90 |
|  | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла |  |  |  |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 3 247, 00 | 3 133,50 | 3 133,50 |
|  | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 10 322,50 | 10 671,20 | 10 671,20 |
|  | Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 53,00 | 40,00 | 40,00 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 14,20 | 10,90 | 10,90 |
|  | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | УСЗН | 0,00 | 200,90 | 200,90 |
|  | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 498,50 | 524,50 | 524,50 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 22 215,40 | 19 156,10 | 19 156,10 |
|  | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | 345,40 | 295,40 | 295,40 |
|  | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 647,00 | 703,70 | 703,70 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 14 324,70 | 10 426,40 | 10 426,40 |
|  | Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 5,70 | 7,50 | 7,50 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 14 757,70 | 12 231,32 | 12 231,32 |
|  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 327,10 | 327,10 | 327,10 |
|  | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 212,50 | 623,90 | 623,90 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 5 821,20 | 1 746,36 | 1 746,36 |
|  |  | КУМИ | 5 821,20 | 1 746,36 | 1 746,36 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 - 2019 годы | всего | 50,00 | 68,05 | 68,05 |
|  |  | УСЗН МУ КЦСОН МКУСО СРЦН | 50,00 | 68,05 | 68,05 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 55 045,90 | 61 304,79 | 61 304,79 |
|  |  | УСЗН МУ КЦСОН МКУСО СРЦН | 55 045,90 | 61 304,79 | 61 304,79 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МКУСО СРЦН | 293,30 | 305,73 | 305,73 |
|  | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 1 003,00 | 1 023,90 | 1 023,90 |
|  | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | МУ КЦСОН | 32 635,90 | 34 959,41 | 34 959,41 |
|  | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | МКУСО СРЦН | 21 019,00 | 24 825,45 | 24 825,45 |
|  | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога | МКУСО СРЦН | 94,70 | 190,30 | 190,30 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

на 2018 - 2020 годы (наименование муниципальной программы)

Управление социальной защиты населения (ответственный исполнитель)

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 30.04.2019 г.№ 287 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 29.05.2019 г. № 333 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 15.07.2019 г .№ 446 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - в Подпрограмму «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 – 2020 годы | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 4 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 21.10.2019 г. № 682/1 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 5 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 13.11.2019 г. № 727 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2020 годы; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района Администрации Октябрьского муниципального района |
| 6 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 30.12.2019 г. № 845 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; - «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» Утвердить Подпрограмму: - «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе |

"Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы"

Управлением социальной защиты населения Октябрьского муниципального района проведена оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В результате проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальных подпрограмм Октябрьского муниципального района Управлением социальной защиты населения вынесены заключения, сформирован рейтинг эффективности муниципальных подпрограмм в 2019 году, в результате которого муниципальные подпрограммы оценены так:

| № п/п | Название муниципальных программ | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" на 2018 - 2019 годы | 91,07% | высоко эффективная |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018-2019 годы | 83,89% | высоко эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 82,55% | высоко эффективная |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2019 годы | 87,98% | высоко эффективная |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 30,00% | не удовлетворительно эффективная |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018-2019 годы | 136,10% | высоко эффективная |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 111,37% | высоко эффективная |