Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан

Октябрьского муниципального района»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - - | - Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района |
| --- | --- | --- |

Отчетный год – 2020

Дата составления отчета – 01.03.2021

Исполнитель:

заместитель начальника

управления социальной защиты населения

Лемегова Наталья Валерьевна

тел. 8(35158)-5-32-82

uszn28@minsoc74.ru

Начальник управления                              				     Е. В. Бабенкова

# Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа: пожилых граждан, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | 1. Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей. | 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (%); 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района(%); 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (%); 4. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением социально ориентированных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") (человек) 5. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" (%); 6. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности (человек); 7. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации (%); 8. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах (человек); 9. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения (%) 10. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста (%) | Ожидаемые результаты по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме: 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (99%); 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района (99%); 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (100%); 4. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением социально ориентированных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") (8 человек); 5. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" (57,2%); 6. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности (390 человек); 7. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации (более 97,2%); 8. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах (более 100 человек); 9. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения (более 25%); 10. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста (более 14%) |
|  |  | 2.Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан (%). 2. Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки 3. Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%). 4. Доля многодетных семей, получивших компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района (%). 5. Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (%); | Ожидаемые результаты по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме: удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (99%); Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки (100%); ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (100%); Доля многодетных семей, получивших компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района (59%); Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (46%); |
|  |  | 3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Октябрьского района (без учета усыновленных детей) (%); 2. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении (%); 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения, проживающих на территории Октябрьского района (%); Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%). 4. Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%) | Ожидаемые результаты по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме: Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Октябрьского района (без учета усыновленных детей) (98%); Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении (55%); Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения, проживающих на территории Октябрьского района (2,2%); увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (50%); увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на жилье на 1 января отчетного года (50%). Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (2%) |
|  |  | 4. Проведение акций и мероприятий для социально уязвимых категорий населения. | 1. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (единиц). 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме в отношении: количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения (более 20); в отношении показателя - количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (4, вместо 20) результаты не достигнуты по причине запрета проведения массовых мероприятий, связанных с распространением новой инфекцией ковид-19. |
|  |  | 5. Укрепление взаимодействия с общественными объединениями и организациями. | 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (единиц). 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий. | Ожидаемые результаты по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме: количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год (4); результаты не достигнуты в полном объеме: количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (1, вместо 9). |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан | % | 99 | 99 | 99 | Нет |
| 2 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Октябрьского района (без учета усыновленных детей) | % | 90,0 | 100,0 | 98,0 | Нет |
| 3 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении | % | 25,0 | 54,0 | 55,0 | нет |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения, проживающих на территории Октябрьского района | % | 2,8 | 2,0 | 2,2 | Нет |
| 5 | Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия | % | 1 | 1,5 | 2 | Нет |
| 6 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Нет |
| 7 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, получивших жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения, в общем числе граждан, относящихся к указанным категориям населения, нуждающихся в предоставлении жилого помещения | человек | 6 | 3 | 15 (факт 9) | Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства |
| 8 | Количество установленных приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы | Ед. | - | 1 | 2 | нет |
| 9 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | Ед. | 15 | 18 | 20 | Нет |
| 10 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | Ед. | 18 | 20 | 22 (факт 4) | Запрет проведения массовых мероприятий, связанный с распространением новой инфекцией «ковид-19». |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы:

# - Отсутствие жилья на вторичном рынке, соответствующего нормам требования законодательства.

- Запрет проведения массовых мероприятий, связанный с распространением новой инфекцией «ковид-19».

# Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты**** |  | Выполнено/ не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | На территории района не проводились фестивали творчества для детей-инвалидов, мероприятия не проводились в связи с распространением новой инфекции «ковид-19». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12. 2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | не Выполнено |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | Совет инвалидов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено |
| 2. | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятия не проводились в связи с распространением новой инфекции «ковид-19» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01. 2020 | X | 31.12. 2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | УСЗН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | МУ КЦСОН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. | УСЗН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | совет ветеранов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
| 2.8 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | совет ветеранов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | УСЗН | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | мероприятия не проводились в связи с распространением новой инфекции «ковид-19» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Не Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | мероприятия не проводились в связи с распространением новой инфекции «ковид-19» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не Выполнено |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Не выполнено Заявлений не поступало |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | УСЗН ККЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | УСЗН КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 23 , из них: выполненных – 15; невыполненных – 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям с ребенком, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье , живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам на случай временной нетрудоспособности, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 5 , из них: выполненных – 5; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи а ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам подвергшимся воздействию радиации, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 12. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 13. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 14. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие: Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 15.1 | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан |  |  |  |  |  | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | технология не разработана |
| 15.2 | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") |  |  |  |  |  | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | выполнено |
| 16. | Мероприятие: Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих | Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 16.1 | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста |  |  |  |  |  | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | выполнено |
| 16.2 | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста |  |  |  |  |  | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | выполнено |
| 17. | Мероприятие: Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 17.1 | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности |  |  |  |  |  | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | выполнено |
| 17.2 | Проведение чемпионата по компьютерному многоборью для граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  | Проведение чемпионата по компьютерному многоборью для граждан пожилого возраста | Проведение чемпионата по компьютерному многоборью для граждан пожилого возраста | выполнено |
| 18. | Мероприятие: Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 18.1 | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | выполнено |
| 18.2 | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции |  |  |  |  |  | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | выполнено |
| 18.3 | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | выполнено |
| 19. | Мероприятие: Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 19.1 | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах |  |  |  |  |  | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | выполнено |
| 19.2 | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества |  |  |  |  |  | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | выполнено |
| 20. | Мероприятие: Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, стремящихся возобновить трудовую деятельность | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 20.1 | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения |  |  |  |  |  | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | выполнено |
| 20.2 | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости |  |  |  |  |  | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | выполнено |
| 20.3 | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости |  |  |  |  |  | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | выполнено |
| 20.4 | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости |  |  |  |  |  | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | выполнено |
| 21. | Мероприятие: Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| 21.1 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях |  |  |  |  |  | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 30 , из них: выполненных – 29; невыполненных – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | КУМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено на 66% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие жилья в Октябрьском районе, соответствующего нормам требования действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | не Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зоны оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационное табло для глухих и слабослышащих, видео гидами, видеотелефонами | УСЗН МУ КЦСОН ССРЦ «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Социальное обслуживание населения. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.2 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | УСЗН СРЦ «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2.3 | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного | СРЦ «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 5, из них: выполненных - 5; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы **** |  | X | 01.01.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | Выполнено |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | финансирование расходов управления на его содержание за счет средств бюджета | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование расходов управления на его содержание за счет средств бюджета | финансирование расходов управления на его содержание за счет средств бюджета | Выполнено |
| 1.2 | финансирование расходов на уплату налога на имущество организации и транспортного налога | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование расходов на уплату налога на имущество организации и транспортного налога | финансирование расходов на уплату налога на имущество организации и транспортного налога | Выполнено |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | УСЗН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 3, из них: выполненных - 3; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 68 из них: выполненных – 59; невыполненных – 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 202 305,00 | 204 921,24 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 36 514,20 | 26 900,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 164 195,80 | 174 428,52 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 595,00 | 3 592,52 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| I | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 1 381,24 | 1 869,07 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 381,24 | 1 869,07 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | всего: | 50,00 | 35,83 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00 | 35,83 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие детей-инвалидов в фестивалях творчества | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида; оказание материальной помощи малоподвижным инвалидам | всего | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | всего | 25,00 | 10,83 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 10,83 | уменьшение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека | всего: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Оказание натуральной помощи продуктовыми наборами малоподвижным одиноко проживающим пенсионерам ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека. | всего: | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Организация поздравлений ветеранов, достигших 90 – 95 летнего возраста | всего: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4 | Посещение обслуживаемых пенсионеров, находящихся на лечении в больницах | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.6 | Предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда | всего: | 200,00 | 0,00 | отказ в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 0,00 | отказ в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | всего: | 65,00 | 65,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 65,00 | 65,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.8 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | всего: | 30,00 | 54,19 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 54,19 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | всего: | 10,00 | 0,00 | запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения встречи участников, ликвидации аварии на ЧАЭС | всего: | 10,00 | 0,00 | запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 0,00 | запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением инфекции «Ковид-19» |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения встреч воинов-интернационалистов, посвященных выводу войск из Афганистана | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | всего: | 631,24 | 631,24 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 631,24 | 631,24 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение канцелярскими товарами; одеждой и обувью детей из малообеспеченных семей к новому учебному году | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение новогодних подарков для детей | всего: | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей и Губернаторской новогодней елки | всего: | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню знаний, Новогодней елки для детей-инвалидов | всего: | 11,24 | 11,24 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11,24 | 11,24 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.5 | Оплата медицинских услуг, оказываемых малообеспеченным семьям с детьми, в рамках реализации мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений | всего: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.6 | Оплата ГСМ для организации поездок на областные мероприятия | всего: | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | всего: | 30,00 | 1,35 | перераспределение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 1,35 | перераспределение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение предметов и вещей первой необходимости | всего: | 30,00 | 1,35 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 1,35 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение медицинским оборудованием для предоставления социальных услуг (для механического массажа) | всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 60,00 | 776,46 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60,00 | 776,46 | увеличение потребности |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8.1 | Оказание единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего: | 60,00 | 776,46 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60,00 | 776,46 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| 9. | Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9.1 | Организация предоставления социально-бытовых услуг для малообеспеченных категорий населения (бесплатное посещение бани) | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| II | Подпрограмма: " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " в том числе: | всего: | 55 326,70 | 50 646,00 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 17059,40 | 15 268,10 |  |
|  |  | областной бюджет | 38 267,30 | 35 377,90 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего: | 13 953,30 | 12 053,30 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13 953,30 | 12 053,30 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | всего: | 664,80 | 542,00 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 664,80 | 542,00 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего: | 19 068,80 | 17 991,90 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 19 068,80 | 17 991,90 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | всего: | 4 580,40 | 4 790,70 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 580,40 | 4 790,70 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего: | 17 059,40 | 13 759,40 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 17 059,40 | 13 759,40 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего: | - | 1 508,70 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  | 1 508,70 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| III | Подпрограмма: " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " | всего: | 76 627,00 | 72 270,08 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 14 327,10 | 11 632,10 |  |
|  |  | областной бюджет | 62 299,90 | 60 637,98 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | всего: | 14 465,20 | 12 636,20 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 465,20 | 12 636,20 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | всего: | 3 249,40 | 2 790,20 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 249,40 | 2 790,20 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | всего: | 11 461,10 | 10 921,10 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 461,10 | 10 921,10 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | всего: | 53,10 | 36,20 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 53,10 | 36,20 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | всего: | 9,70 | 7,70 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9,70 | 7,70 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телевидению | всего: | 304,70 | 73,81 | прекращение выплаты |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 304,70 | 73,81 | прекращение выплаты |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего: | 489,10 | 567,10 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 489,10 | 567,10 | увеличение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего: | 25 176,00 | 19 264,53 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25 176,00 | 19 264,53 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | всего: | 327,20 | 307,20 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 327,20 | 307,20 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего: | 760,10 | 695,10 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 760,10 | 695,10 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего: | 13 232,00 | 10 622,00 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 13 232,00 | 10 622,00 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего: | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 5 136,20 | 12 615,34 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 136,20 | 12 615,34 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | всего: | 281,80 | 281,80 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 281,80 | 281,80 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | всего: | 1673,60 | 1430,00 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1673,60 | 1430,00 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 16 | Мероприятие: Назначение государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта | всего: | 0 | 14,00 | в связи с изменением в законодательстве и передачи полномочия |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 14,00 | в связи с изменением в законодательстве и передачи полномочия |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| IV | Подпрограмма: «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего: | 8 731,80 | 4 589,93 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8 731,80 | 4 589,93 | Не удовлетворение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| V | Подпрограмма: «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы | всего: | 50,00 | 64,17 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00 | 64,17 | увеличение потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| VI | Подпрограмма: «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 57 982,30 | 61 201,88 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 57 982,30 | 61 051,88 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | районный бюджет | - | 150,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 293,30 | 337,56 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 293,30 | 337,56 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 1 003,00 | 1 124,71 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 003,00 | 1 124,71 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной») | всего: | 34 462,30 | 35 793,22 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 34 462,30 | 35 793,22 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | всего: | 22 128,80 | 23 606,02 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22 128,80 | 23 606,02 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога | всего: | 94,90 | 190,37 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 94,90 | 190,37 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан за счет собственных средств районного бюджета на текущий ремонт помещения МКУСО СРЦ «Надежда» | всего: | - | 150,00 | введение нового мероприятия подпрограммы |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | 150,00 | введение нового мероприятия подпрограммы |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| VII | Подпрограмма: Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | всего: | 11 361,16 | 14 280,11 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 197,40 | 12 770,82 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет | 163,76 | 1 509,29 | увеличение потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Финансирование расходов управления на его содержание за счет средств бюджета | всего: | 11 311,66 | 14 246,91 | увеличение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 167,90 | 12 757,62 | увеличение потребности |
|  |  | районный бюджет | 143,76 | 1 489,29 | увеличение потребности |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: финансирование расходов на уплату налога на имущество организации и транспортного налога | всего: | 29,50 | 13,20 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,50 | 13,20 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | всего: | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 202 305,00 | 204 921,24 | 204 921,24 |
|  |  | ответственный исполнитель УСЗН | 135 119,66 | 138 648,17 | 138 659,00 |
|  |  | МУ КЦСОН | 35 816,54 | 37 269,17 | 37 269,17 |
|  |  | МКУСО СРЦН | 22 517,00 | 24 283,95 | 24 283,95 |
|  |  | соисполнитель КУМИ | 8 731,80 | 4 589,93 | 4 589,93 |
|  |  | соисполнитель Совет ветеранов | 95,00 | 119,19 | 119,19 |
|  |  | соисполнитель Совет инвалидов | 25,00 | 10,83 | 0,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района" | всего: | 1 381,24 | 1869,07 | 1869,07 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы УСЗН | 910,00 | 1 387,81 | 1 398,64 |
|  |  | МУ КЦСОН | 351,24 | 351,24 | 351,24 |
|  |  | соисполнитель Совет ветеранов | 95,00 | 119,19 | 119,19 |
|  |  | соисполнитель Совет инвалидов | 25,00 | 10,83 | 0,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе " | всего: | 55 326,70 | 50 646,00 | 50 646,00 |
|  |  | УСЗН | 55 326,70 | 50 646,00 | 50 646,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | " Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " | всего | 76 627,00 | 72 270,08 | 72 270,08 |
|  |  | УСЗН | 76 627,00 | 72 270,08 | 72 270,08 |
| Подпрограмма | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 8 731,80 | 4 589,93 | 4 589,93 |
|  |  | КУМИ | 8 731,80 | 4 589,93 | 4 589,93 |
| Подпрограмма | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» | всего | 50,00 | 64,17 | 64,17 |
|  |  | УСЗН | 50,00 | 64,17 | 64,17 |
| Подпрограмма | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 57 982,30 | 61 201,88 | 61 201,88 |
|  |  | МУ КЦСОН МКУСО СРЦН | 35 465,30 22 517,00 | 36 917,93 24 283,95 | 36 917,93 24 283,95 |
| Подпрограмма | «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | всего | 55 045,90 | 61 304,79 | 61 304,79 |
|  |  | УСЗН | 55 045,90 | 61 304,79 | 61 304,79 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

Управление социальной защиты населения (ответственный исполнитель)

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 17.03.2020 г. №145 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе, Решением Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Челябинской области от 28.02.2020 г. № 633 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Челябинской области от 05.12.2019 г. № 587 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 13.05.2020 г. № 243 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 07.07.2020 г. № 354 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 4 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 07.08.2020 г. № 431 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на 2018 - 2020 годы | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 5 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 04.09.2020 г. № 487 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 6 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 07.10.2020 г. № 572 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе |
| 7 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 17.11.2020 г. № 662 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе |
|  | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 30.12.2020 г. № 806 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 14.02.2018 года № 106 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; - «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе |

"Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы"

Управлением социальной защиты населения Октябрьского муниципального района проведена оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В результате проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальных подпрограмм Октябрьского муниципального района Управлением социальной защиты населения вынесены заключения, сформирован рейтинг эффективности муниципальных подпрограмм в 2020 году, в результате которого муниципальные подпрограммы оценены так:

| № п/п | Название муниципальных программ | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 1,01 | высоко эффективная |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,35 | высоко эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,92 | высоко эффективная |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,94 | высоко эффективная |
| 4 | «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 0,53 | удовлетворительно эффективная |
| 5 | «Социальная поддержка инвалидов в Октябрьском муниципальном районе» | 1,22 | высоко эффективная |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,06 | высоко эффективная |
| 7 | «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,25 | высоко эффективная |