# Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | 1. Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; | 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (%); 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района(%); 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (%); 4. Доля ветеранов, получивших санаторно-курортный отдых, от запланированного числа ветеранов на обеспечение санаторно-курортными путевками в текущем году (человек); 5. Доля объема освоенных финансовых средств на приобретение автономных пожарных извещателей для обеспечения мест проживания отдельных категорий граждан от общего объема выделенных средств на приобретение автономных пожарных извещателей (%); 6. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением социально ориентированных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") (человек) 7. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" (%); 8. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности (человек); 9. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации (%); 10. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах (человек); 11. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения (%) 12. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста (%) | Ожидаемые результаты по итогам 2023 года достигнуты в следующих объемах: 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (99%); 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского района (89%); 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (100%); 4. Доля ветеранов, получивших санаторно-курортный отдых, от запланированного числа ветеранов на обеспечение санаторно-курортными путевками в текущем году (100%); 5. Доля объема освоенных финансовых средств на приобретение автономных пожарных извещателей для обеспечения мест проживания отдельных категорий граждан от общего объема выделенных средств на приобретение автономных пожарных извещателей (100%) 6. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением социально ориентированных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") (1 956 человек); 7. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" (95,9%); 8. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности (391 человек); 9. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов ВОВ, подлежащих диспансеризации (100%); 10. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах (более 338 человек); 11. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения (53,5%); 12. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста (25,3%) |
|  |  | 2.Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми. | 1. Увеличение удельного веса граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан (%). 2. Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки 3. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Октябрьского района (без учета усыновленных детей) (%); 4. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении (%) 5. Доля многодетных семей, получивших компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района (%). 6. Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (%); | Ожидаемые результаты по итогам 2023 года достигнуты в объеме: 1. Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности, обратившихся граждан (54,14%); 2.Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки (100%); 3. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Октябрьского района (без учета усыновленных детей) (95,61%); 4. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении (43,2%) 5. Доля многодетных семей, получивших компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района (54%); 6. Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (33,58%); |
|  |  | 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной защиты | 1. Количество установленных средств приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы (единиц) | Ожидаемые результаты по итогам 2023 года достигнуты: 1. Количество установленных средств приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы (1, приобретена тактильная вывеска для размещения на здании УСЗН). |
|  |  | 4. Обеспечение эффективной деятельности системы социальной защиты населения Октябрьского муниципального района | 1. Обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района (%) | Ожидаемые результаты по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме в отношении: обеспечения необходимыми материальными ресурсами сотрудников Управления социальной защиты населения (100%) |
|  |  | 5. Укрепление взаимодействия с общественными организациями. | 1. Количество проведенных мероприятий (единиц). 2. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (единиц). 3. Число ветеранов, получивших материальную помощь (человек) | Ожидаемые результаты по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме: 1. количество проводимых мероприятий социальной направленности в год (7); 2. количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (5); 3. число ветеранов, получивших материальную помощь (2 человека) |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан | % | 63 | 100 | 54,14 | рассмотрено 133 заявлений, из них положительно – 72, 61 отказ. |
| 1.2 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | единиц | 24 | не менее 20 | 21 |  |
| Задача: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 96,3 | 100 | 95,61 | из числа детей, (всего 114 детей) оставшихся без попечения родителей. В течение 2023 года было выявлено 14 детей, из числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи граждан 9 детей; 5 в МКУСО СРЦ «Надежда». |
| 2.2 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении | % | 33,3 | 30 | 43,2 |  |
| Задача: Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | единиц | 50 | не менее 36 | 47 |  |
| 3.3 | Количество общественных организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках программы | единиц | 2 | не менее 2 | 2 |  |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы:

-  Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан в 2023 г. составил 54,14% из ожидаемых 100%, что обусловлено обращением граждан имеющих среднедушевой доход семьи, превышающий величину прожиточного минимума установленную в Челябинской области;

- Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - отсутствие желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

# Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты**** |  | Выполнено/ не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | УСЗН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | УСЗН ККЦСОН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни ветеранов ВОВ, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского района. | Стабильное повышение качества жизни инвалидов, проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | УСЗН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, подвергшихся радиационному воздействию проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | УСЗН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, участников вооружённых конфликтов, проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 9 , из них: выполненных – 9; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, живущим на территории Октябрьского района. | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, живущим на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского района | Оказание адресной социальной помощи семьям при рождении ребенка, живущим на территории Октябрьского района | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи семьям опекуна и приемной семье, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского района | Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 4 , из них: выполненных – 4; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского района | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда и труженикам тыла, живущим на территории Октябрьского района | Выполнено |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского района | Оказание адресной социальной помощи жертвам политических репрессий проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского района. | Оказание адресной социальной помощи а ветеранам труда Челябинской области, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ не предоставлялись в виду отсутствия получателей. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ не предоставлялись в виду отсутствия получателей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малоимущим гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского района | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, живущим на территории Октябрьского района | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского района. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», живущим на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского района. | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выплата социального пособия на погребение гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 12. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 13. | Мероприятие: Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | УУСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | Выполнено |
|  | Мероприятие: Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста |  |
| 14 | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан не предоставлены в виду отсутствия разработанной технологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") | Выполнено |
|  | Мероприятие: Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста | Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста |  |
| 16 | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | Выполнено |
| 17. | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | Выполнено |
|  | Мероприятие: Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |  |
| 18. | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | Выполнено |
|  | Мероприятие: Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |  |
| 19. | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | Выполнено |
| 20. | Проведение рофилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | Выполнено |
| 21. | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старше трудоспособного возраста | Выполнено |
|  | Мероприятие: Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста |  |
| 22. | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Выполнено |
| 23. | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Выполнено |
|  | Мероприятие: Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность | ЦЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность |  |
| 24. | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | ЦЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | Выполнено |
| 25. | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | ЦЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | Выполнено |
| 26. | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | ЦЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | Организация информирования граждан пожилого возраста о порядке получения государственных услуг по содействию занятости | Выполнено |
| 27. | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | ЦЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | Выполнено |
|  | Мероприятие: Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Комитет по физической культуре и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре |  |
| 28. | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 28, из них: выполненных – 26; невыполненных – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Организационные расходы по обеспечению деятельности общественных организаций | Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата услуг связи; Вознаграждение за выполненные работы; Приобретение канцелярских товаров; Организация подписки на периодические издания | Оплата услуг связи; Вознаграждение за выполненные работы; Приобретение канцелярских товаров; Организация подписки на периодические издания | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров и инвалидов | Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение мероприятий посвященных: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | Организация и проведение мероприятий посвященных: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше) | Выполнено |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов | Советом инвалидов мероприятия не проводились в текущем периоде. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов» не выполнено по причине отсутствия заявок на организацию мероприятий со стороны исполнителя мероприятий - Советом инвалидов в текущем периоде. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие: Материальное поощрение членов Совета ветеранов | т Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Материальное поощрение членов Совета ветеранов | Материальное поощрение членов Совета ветеранов | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Приобретение венков, цветов для возложения к надгробиям, памятникам ветеранам | Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение венков, цветов для возложения к надгробиям, памятникам ветеранам | Приобретение венков, цветов для возложения к надгробиям, памятникам ветеранам | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Материальная поддержка ветеранов и пенсионеров | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 7 , из них: выполненных – 6; невыполненных – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зоны оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационное табло для глухих и слабослышащих, видеогидами, видеотелефонами | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского района. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | КЦСОН СРЦ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Социальное обслуживание населения. | КЦСОН СРЦ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» | КЦСОН СРЦ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставляемых социальных услуг и доступности мер социальной поддержки гражданам в учреждениях системы социальной защиты населения | Повышение качества предоставляемых социальных услуг и доступности мер социальной поддержки гражданам в учреждениях системы социальной защиты населения | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие: Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» не выполнено по причине отсутствия финансирования средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 5. | Назначение гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 6. | Предоставление областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формирование электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 7. | Назначение единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 7, из них: выполненных - 6; невыполненных – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Региональный проект "Информационная безопасность": Приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Региональный проект "Цифровое государственное управление": Цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 4, из них: выполненных - 4; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 60 из них: выполненных – 56; невыполненных – 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Выполнение реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечивалось системой программных мероприятий и освещалось в средствах массовой информации Октябрьского муниципального района, а также на официальном  сайте УСЗН. Из 60 мероприятий муниципальной программы выполнено 56 в полном объеме с реализацией денежных средств, не выполнено - 4.

1. Мероприятие «Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ» не выполнено по причине отсутствия получателей из числа Инвалидов ВОВ.

2. Мероприятие «Дополнительные услуги по технологии "Служба сиделок на дому" пожилым граждан» подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» не предусматривает реализацию денежных средств, не выполнено по причине отсутствия разработки технологии на областном уровне в текущем периоде.

3. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областном конкурсе «Ситцевый бал» с участием инвалидов и детей-инвалидов» не выполнено по причине отсутствия заявок на организацию мероприятий со стороны исполнителя мероприятий - Советом инвалидов в текущем периоде.

4. Мероприятие «Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» не выполнено по причине отсутствия финансирования средств областного бюджета на приобретение средств реабилитации.

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 206 848,22 | 205 162,25 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 10 971,9 | 10 965,47 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет | 190 699, 60 | 189 363,63 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 176,72 | 4 833,16 |  |
| I | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 2 845,35 | 2 554, 63 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2 845,35 | 2 554, 63 | уменьшение потребности |
| 1.1 | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | всего: | 775,48 | 754,48 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 775,48 | 754,48 |  |
| 1.2 | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 1 349,87 | 1 176,93 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 349,87 | 1 176,93 |  |
| 1.4 | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | всего | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
| 1.5 | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 100,00 | 99,40 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 99,40 |  |
| 1.6 | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | всего: | 465,00 | 368,83 | уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 465,00 | 368,83 |  |
| 1.7 | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | всего: | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
| 1.8 | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.9 | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | всего: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
| II | Подпрограмма: "Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе" в том числе: | всего: | 36 437,68 | 36 437,19 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 36 437,68 | 36 437,19 |  |
| 1.2 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего: | 8668,00 | 8668,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8668,00 | 8668,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | всего: | 818,20 | 818,20 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 818,20 | 818,20 |  |
| 1.4 | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего: | 21433,08 | 21433,07 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21433,08 | 21433,07 |  |
| 1.5 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | всего: | 5518,40 | 5 517,92 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5518,40 | 5 517,92 |  |
| 1.6 | Мероприятие: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего: | 0,00 | 0,00 | передача полномочий по выплате пособий в ПФР |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
| III | Подпрограмма: "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " | всего: | 75 492,91 | 74 369,39 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 10 971,90 | 10965,47 |  |
|  |  | областной бюджет | 64 521,01 | 63 403,92 |  |
| 1 1 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | всего: | 11044,64 | 11044,64 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11044,64 | 11044,64 |  |
| 2 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | всего: | 3109,90 | 3109,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3109,90 | 3109,90 |  |
| 3 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | всего: | 10957,40 | 10957,40 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10957,40 | 10957,40 |  |
| 4 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | всего: | 28,50 | 25,63 | Уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 28,50 | 25,63 |  |
| 5 | Мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | всего: | 0,00 | 0,00 | отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего: | 652,50 | 652,50 |  |
|  |  | областной бюджет | 652,50 | 652,50 |  |
| 8 | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего: | 20840,50 | 19726,72 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20840,50 | 19726,72 |  |
| 9 | Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | всего: | 0,00 | 0,00 | передача полномочий по выплате мер социальной поддержки в ПФР |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 10 | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего: | 790,40 | 790,36 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 790,40 | 790,36 |  |
| 11 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего: | 10181,50 | 10175,11 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 10181,50 | 10175,11 |  |
| 12 | Мероприятие: Компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего: | 0,00 | 0,00 | передача полномочий по выплате компенсаций в ПФР |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 15458,67 | 15458,67 |  |
|  |  | областной бюджет | 15458,67 | 15458,67 |  |
| 14 | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | всего: | 427,20 | 426,76 | Изменение объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 427,20 | 426,76 |  |
| 15 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | всего: | 2001,70 | 2001,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2001,70 | 2001,70 |  |
| 16 | Мероприятие: Назначение государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта | всего: | 0,00 | 0,00 | перенос статьи затрат в другую подпрограмму |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
| IV | Подпрограмма «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | всего: | 451,70 | 398,86 | уменьшение потребности |
|  |  | районный бюджет | 451,70 | 398,86 |  |
| V | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | всего: | 9,52 | 9,52 |  |
|  |  | районный бюджет | 9,52 | 9,52 |  |
| VI | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 73 196,43 | 73 091,10 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 73 196,43 | 73 091,10 |  |
| 1 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 1 665,31 | 1 665,31 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 665,31 | 1 665,31 |  |
| 2 | Мероприятие: Социальное обслуживание населения | всего: | 70 879,51 | 70 774,18 |  |
|  |  | областной бюджет | 70 879,51 | 70 774,18 |  |
| 3 | Мероприятие: Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» | всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Мероприятие: Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | всего: | 35,60 | 35,60 |  |
|  |  | областной бюджет | 35,60 | 35,60 |  |
| 5 | Мероприятие: Назначение гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | всего: | 127,07 | 127,07 |  |
|  |  | областной бюджет | 127,07 | 127,07 |  |
| 6 | Мероприятие: Предоставление областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формирование электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | всего: | 128,94 | 128,94 |  |
|  |  | областной бюджет | 128,94 | 128,94 |  |
| 7 | Мероприятие: Назначение единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | всего: | 360,00 | 360,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 360,00 | 360,00 |  |
| VII | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | всего: | 18 414,63 | 18 301,56 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 16 544,48 | 16431,42 |  |
|  |  | районный бюджет | 1870,15 | 1870,14 |  |
| 1 | Мероприятие: Обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения как ответственного исполнителя муниципальной программы Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 17432,38 | 17358,36 |  |
|  |  | областной бюджет | 15 582,23 | 15508,22 |  |
|  |  | районный бюджет | 1850,15 | 1850,14 |  |
| 2 | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | всего: | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
| 3 | Региональный проект "Информационная безопасность": Приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области | всего: | 615,10 | 615,05 |  |
|  |  | областной бюджет | 615,10 | 615,05 |  |
| 4 | Региональный проект "Цифровое государственное управление": Цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области | всего: | 347,15 | 308,15 |  |
|  |  | областной бюджет | 347,15 | 308,15 |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 202 859,68 | 206 848,22 | 205 162,25 |
|  |  | ответственный исполнитель: УСЗН | 134 145,78 | 133 526,71 | 132 114,96 |
|  |  | соисполнители: |  |  |  |
|  |  | МУ КЦСОН | 41 951,84 | 45 176,56 | 45 060,49 |
|  |  | МКУСО СРЦ | 26380,36 | 27 693,26 | 27 587,94 |
|  |  | Совет ветеранов | 269,35 | 339,35 | 346,32 |
|  |  | Совет инвалидов | 112,35 | 112,35 | 52,54 |
| Подпрограмма | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 790,00 | 2 845,35 | 2 554, 63 |
|  |  | УСЗН | 695,00 | 2 520,36 | 2345,7 |
|  |  | МУ КЦСОН | 95,00 | 325,00 | 208,93 |
| Подпрограмма | "Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе" | УСЗН | 40 245,20 | 36 437,68 | 36 437,19 |
| Подпрограмма | "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района" | УСЗН | 78 276,07 | 75 492,91 | 74 369,39 |
| Подпрограмма | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | всего: | 381,70 | 451,70 | 398,86 |
|  |  | Совет ветеранов | 269,35 | 339,35 | 346,32 |
|  |  | Совет инвалидов | 112,35 | 112,35 | 52,54 |
| Подпрограмма | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | УСЗН | 5,00 | 9,52 | 9,52 |
| Подпрограмма | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 68 677,30 | 73 196,43 | 73 091,10 |
|  |  | УСЗН | 440,10 | 651,61 | 651,60 |
|  |  | МУ КЦСОН | 41 856,84 | 44 851,56 | 44 851,56 |
|  |  | МКУСО СРЦ | 26380,36 | 27 693,26 | 27 587,94 |
| Подпрограмма | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | УСЗН | 14 484,41 | 18 414,63 | 18 301,56 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

Управление социальной защиты населения

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 30.01.2023 г. № 69 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 г. № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 28.03.2023 г. № 227 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 г. № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 13.06.2023 г. № 418 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 г. № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 4 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 04.07.2023 г. № 480 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 5 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 09.08.2023 г. № 622 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 6 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 06.09.2023 г. № 705 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере». | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 7 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 23.10.2023 г. № 815 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района». | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 8 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 14.11.2023 г. № 866 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района». | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 9 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 29.12.2023 г. № 992 О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 20.01.2021 года № 20 | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района». | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |

"Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы"

Управлением социальной защиты населения Октябрьского муниципального района проведена оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В результате проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальных подпрограмм Октябрьского муниципального района Управлением социальной защиты населения вынесены заключения, сформирован рейтинг эффективности муниципальных подпрограмм в 2023 году, в результате которого муниципальные подпрограммы оценены так:

| № п/п | Название муниципальных программ | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9918 | высоко эффективная |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8978 | средне эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,9999 | высоко эффективная |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9851 | высоко эффективная |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,8830 | средне эффективная |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | высоко эффективная |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,9985 | высоко эффективная |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 0,9938 | высоко эффективная |

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы произведен расчет следующих показателей:

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий):

| № п/п | Название Подпрограмм муниципальной программы | Степень реализации мероприятий | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9333 | 56/60 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 9/9 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 4/4 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9285 | 26/28 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,8571 | 6/7 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1/1 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,8571 | 6/7 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 4/4 |

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень соответствия | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9918 | 205 162,25тыс. руб./206 848,22 тыс. руб. |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8978 | 2 554,63 тыс. руб./ 2 845,35,00 тыс. руб. |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,9999 | 36 437,19 тыс. руб./ 36 437,68 тыс. руб. |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9851 | 74 369,39 тыс. руб./ 75 492,91тыс. руб. |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,8830 | 398,86 тыс. руб./451,70 тыс. руб. |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 9,52 тыс. руб./ 9,52 тыс. руб. |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,9985 | 73 091,10 тыс. руб./ 73 196,43 тыс. руб. |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 0,9938 | 18 301,56тыс. руб./ 18 414,63 тыс. руб. |

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Эффективность использования средств районного бюджета:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективности средств районного бюджета | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9410 | 0,9333/0,9918 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,1138 | 1,0/0,8978 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0001 | 1,0/0,9999 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9425 | 0,9285/0,9851 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,9706 | 0,8571/0,8830 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1,0/1,0 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,8583 | 0,8571/0,9985 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0062 | 1,0/0,9938 |

, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень достижения целей и решения задач подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 1,0000 (в расчете на 7 показателей) |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9182 (в расчете на 5 показателей) |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,8857 (в расчете на 4 показателя) |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 (в расчете на 14 показателя) |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,9305 (в расчете на 3 показателя) |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 (в расчете на 1 показатель) |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0000 (в расчете на 2 показателя) |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0000 (в расчете на 1 показатель) |

Расчет показателя произведен по методике п.21 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 № 108.

- Эффективность реализации программы:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективность реализации программы | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9410 | 1,0000х0,9410 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0226 | 0,9182х1,1138 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,8857 | 0,8857х1,0001 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9425 | 1,0000х0,9425 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,9031 | 0,9305х0,9706 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 1,0000х1,0000 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,8583 | 1,0000х0,8583 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0062 | 1,0000х1,0062 |

, где:

- эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эйс - эффективность использования средств

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Степень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" годы за 2023 год составляет 0,9957*

*Расчет показателя произведен по методике п. 23 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

- Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" за 2023 год составляет 0,9410 что свидетельствует о высокой эффективности реализации.

*Расчет показателя произведен по методике п. 24 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

Приложение

к годовому отчету

Доклад

Муниципальная программа Октябрьского муниципального района "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" утвержденная постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области  от 20.01.2021 года № 20 (далее – Муниципальная программа) разработана исходя из положений Федеральных законов, законов Челябинской области и нормативных правовых актов Октябрьского муниципального района, документов стратегического планирования Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Главы Октябрьского муниципального района и Администрации Октябрьского муниципального района, Устава Октябрьского муниципального района. Ответственным разработчиком и исполнителем муниципальной программы и главным распорядителем средств федерального, областного и местного бюджета, выделяемых для реализации мероприятий муниципальной программы, является Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Соисполнителями Муниципальной программы являются: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района имени Н.Ф. Ратушной»; Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»; Октябрьское местное отделение, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Местная общественная организация инвалидов Октябрьского муниципального района Челябинской области общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Троицка отдел по Октябрьскому району; Управление культуры администрации Октябрьского муниципального района Челябинской; Комитет по физической культуре,  спорту и молодежной политике администрации Октябрьского муниципального района.

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы вызвана рядом факторов социального характера, влияющих на улучшение качества жизни и повышения ее уровня для граждан, инвалидов, людей пожилого возраста, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и других льготных категорий, семей с детьми, а также семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, проживающих на территории Октябрьского муниципального района.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми;

- оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района Челябинской области;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной защиты;

- обеспечение эффективной деятельности системы социальной защиты населения Октябрьского муниципального района;

- укрепление взаимодействия с общественными организациями.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»

2. «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»

3. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»

4. «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»

5. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе»

6. «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

7. «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района»

На реализацию Муниципальной программы в 2023 году запланирован общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и районного бюджета в сумме 202 859,68 тыс. рублей. Освоение средств составило 101,14% или 205 162,25 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

тыс. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района | 790,00 | 2 554,63 |
| Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе | 40 245,20 | 36 437,19 |
| Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района | 78 276,07 | 74 369,39 |
| Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере | 381,70 | 398,86 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе | 5,0 | 9,52 |
| Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан | 68 677,30 | 73 091,10 |
| Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района | 14 484,41 | 18 301,56 |

Объем финансирования (тыс. рублей)

Структура расходов по муниципальной программе

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план** | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |
|  | Задача: Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан | % | 100 | 54,14 |
| 1.2 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | единиц | не менее 20 | 21 |
| Задача: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми; |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 95,61 |
| 2.2 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении | % | 30 | 43,2 |
| Задача: Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | единиц | не менее 36 | 47 |
| 3.3 | Количество общественных организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках программы | единиц | не менее 2 | 2 |

Эффективность реализации  муниципальной программы  на территории района оценивалась системой  индикативных показателей, выполнением комплексных программных мероприятий.  Из общего количества целевых показателей 5 выполнено в полном объеме, 2 показателя выполнено частично, что связано в первом показателе отсутствие у ряда заявителей на адресную помощь условий соответствующих законодательству при оказании социальной помощи, во втором показателе - с отсутствием желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия Муниципальной программы постоянно пересматриваются на предмет приведения их в соответствие с заявленными приоритетами государственной политики, при необходимости проводиться корректировка программных мероприятий и бюджетного планирования, совершенствуется механизм реализации программы.

Таким образом, из 60 мероприятий муниципальной программы выполнено 56 в полном объеме. Не выполнено  4 мероприятие:

По итогам проведенного анализа эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" за 2023 год составляет 0,9410. Достигнутое значение показателя оценивается как «высокая эффективность реализации муниципальной программы».

В течение года осуществлялись выплаты и проводились мероприятия, направленные на различные категории граждан. Тем самым муниципальная программа обеспечивает комплексный подход к созданию благоприятных условий для достижения главной цели – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Работа над достижением поставленных задач будет продолжена в 2024 году.