Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан

Октябрьского муниципального района»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - - | - Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района |
| --- | --- | --- |

Отчетный год – 2024 г.

Дата составления отчета – 14.02.2025 г.

Исполнитель:

заместитель начальника

управления социальной защиты населения

Лемегова Наталья Валерьевна

тел. 8(35158)-5-32-82

uszn28@minsoc74.ru

Начальник управления                              				     Е. В. Бабенкова

# Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | 1. Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; | - 1. Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальную помощь за счет средств районного бюджета, (человек); - 2. Доля объема освоенных финансовых средств на обеспечение социально-бытовыми услугами граждан от общего объема выделенных средств на обеспечение социально-бытовыми услугами граждан, (%); - 3. Доля отдельных категорий граждан, получивших оздоровление на базе отделения дневного пребывания МУ КЦСОН, от запланированного числа отдельных категорий граждан на оздоровление в текущем году, (%); - 4. Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (%); - 5. Доля объема освоенных финансовых средств на приобретение автономных пожарных извещателей для обеспечения мест проживания отдельных категорий граждан от общего объема выделенных средств на приобретение автономных пожарных извещателей, (%); 6. Количество культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год, (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты в следующих объемах: - 1. Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальную помощь за счет средств районного бюджета - 66 человек (по плану – не менее 7 человек); - 2. Доля объема освоенных финансовых средств на обеспечение социально-бытовыми услугами граждан от общего объема выделенных средств на обеспечение социально-бытовыми услугами граждан - 100%; - 3. Доля отдельных категорий граждан, получивших оздоровление на базе отделения дневного пребывания МУ КЦСОН, от запланированного числа отдельных категорий граждан на оздоровление в текущем году – 100% (по плану – не менее 90%); - 4. Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 100 %; - 5. Доля объема освоенных финансовых средств на приобретение автономных пожарных извещателей для обеспечения мест проживания отдельных категорий граждан от общего объема выделенных средств на приобретение автономных пожарных извещателей - 100%; 6. Количество культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год - 28 (по плану не менее 16). |
|  |  | 2. Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми. | - Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки, (%); - Доля многодетных семей, получивших компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района, (%); - Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки, (семей). | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты в объеме: - Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки - 100%; - Доля многодетных семей, получивших компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг от общего количества многодетных семей, проживающих на территории Октябрьского района - 64% (по плану не менее 55%); - Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки, 1081 семья. |
|  |  | 3. Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан; | - 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки (%); - 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района (%); - 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги (%); 4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан (%); 5. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер"); 6. Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельность, развитие «Серебряного волонтерства», (человек); 7. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" (человек); 8. Доля получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, от общего количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (%); 9. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе (%); 10. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности (человек); 11. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации (%); 12. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%); 13. Количество пожилых граждан, участвующих в клубных формированиях и любительских объединениях (человек); 14. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах (человек); 15. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения (%); 16. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста (%); | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты в объеме: - 1. Увеличение удельного веса граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки - 99%; - 2. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Октябрьского муниципального района -87%; - 3. Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги - 100%; 4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан – 2,7% (по плану 5,6% - не выполнено в связи с уменьшением планового показателя, выставленного МСО Челябинской области); 5. Количество пожилых граждан, получивших социально-бытовую помощь на дому с привлечением благотворителей и добровольцев ("Клуб юных волонтеров", "Серебряный волонтер") – 1960 человек; 6. Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельность, развитие «Серебряного волонтерства» - 45 человек; 7. Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси", от общего количества граждан, получивших услуги мобильной социальной службы и "социального такси" – 692 человека (по плану – 550); 8. Доля получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, от общего количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 56,1% (по плану – более 34,9%); 9. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе – 0 (показатель – 2% не выполнен в связи с отсутствием заявителей в 2024 г.); 10. Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности – 366 человек (по плану 330 человек); 11. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших диспансеризацию, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих диспансеризации – 100%; 12. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 67% (по плану не менее 30%); 13. Количество пожилых граждан, участвующих в клубных формированиях и любительских объединениях – 613 человек (по плану не менее 600 человек); 14. Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах – 341 человек (не менее 300 человек); 15. Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от общего числа обратившихся в целях поиска работы в органы службы занятости населения – 48,33% (по плану более 40 %); 16. Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста – 35 % (по плану более 20%); |
|  |  | 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной защиты | 1. Количество установленных средств приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы (единицы). | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты: 1. Количество установленных средств приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы (1, приобретена кнопка вызова помощи для инвалидов и маломобильных граждан и размещена на входной группе здания УСЗН). |
|  |  | 5. Обеспечение эффективной деятельности системы социальной защиты населения Октябрьского муниципального района | 1. Обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района (%) | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты в полном объеме в отношении: обеспечения необходимыми материальными ресурсами сотрудников Управления социальной защиты населения (100%) |
|  |  | 6. Укрепление взаимодействия с общественными организациями. | - Количество общественных организаций, получивших финансовую поддержку из районного бюджета, в рамках программных мероприятий (единиц); 2. Число ветеранов, получивших материальную помощь (человек); 3. Количество проведенных мероприятий (единиц); 4. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий (единиц). | Ожидаемые результаты по итогам 2024 года достигнуты в объеме: - Количество общественных организаций, получивших финансовую поддержку из районного бюджета, в рамках программных мероприятий – 2 (по плану не менее 2); - Число ветеранов, получивших материальную помощь – 3 человека (по плану не менее 2 человек); 3. Количество проведенных мероприятий – 8 мероприятий (по плану не менее 9); 4. Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам работы общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий – 3 публикации (по плану не менее 4). |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших адресную социальную помощь, от общей численности обратившихся граждан | % | 51,2 | Не менее 50 | 66,9 |  |
| 1.2 | Количество культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | единиц | 21 | не менее 16 | 28 |  |
| Задача: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 95,61 | 96 | 96,5 |  |
| 2.2 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении | % | 54,8 | Не менее 30 | 36,7 |  |
| Задача: Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | единиц | 47 | не менее 36 | 65 |  |
| 3.3 | Количество общественных организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках программы | единиц | 2 | не менее 2 | 2 |  |

# Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы:

-  значения показателей (индикатора) на конец отчетного года выполнены.

# Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты**** |  | Выполнено/ не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий проживающих на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Оказание адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам, семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | УСЗН ККЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь малообеспеченным гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | УСЗН К | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Осуществление мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей, детей погибших участников Великой Отечественной войны, пенсионеров | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда Челябинской области, узникам фашистских лагерей, детям погибших участников Великой Отечественной войны, пенсионерам, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда Челябинской области, узникам фашистских лагерей, детям погибших участников Великой Отечественной войны, пенсионерам, проживающих на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 7. | Мероприятие: Организация оздоровления на базе отделения дневного пребывания Муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района Челябинской области имени Н.Ф. Ратушной" отдельных категорий граждан | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Помощь отдельным категориям гражданам, живущим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: выплата Единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | УСЗН МУ КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи инвалидам, проживающим на территории Октябрьского района. | Оказание адресной социальной помощи инвалидам, проживающим на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, проживающим на территории Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, из числа участников вооружённых конфликтов. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, из числа участников вооружённых конфликтов. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 11 , из них: выполненных – 11; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Улучшение качества жизни детей и семей с детьми, обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 4 , из них: выполненных – 4; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 5. | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 6. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не выполнено в полном объеме (из запланированных 90% семей услуги предоставлены 87% семей) в виду превышения доходов, приходящихся на каждого члена семьи с величиной среднедушевого дохода в Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 8. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 9. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выполнено |
| 12. | Мероприятие: Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Организация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности в учреждениях социального обслуживания | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Выполнено |
|  | Социально-бытовая помощь на дому пожилым гражданам с привлечением благотворителей и добровольцев (Серебряного волонтерства, "Клуб юных волонтеров») | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Выполнено |
|  | Вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность, развитие "Серебряного волонтерства" | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Выполнено |
| 13. | Мероприятие: Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
|  | Предоставление услуги мобильной социальной службы и "социального такси" гражданам пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Выполнено |
|  | Предоставление социальных услуг по доставке лекарственных препаратов на дом, в форме социального обслуживания на дому, гражданам пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Выполнено |
|  | Развитие в Октябрьском районе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Дополнительные услуги по системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами не предоставлены в виду отсутствия обращений от граждан (услуга носит заявительный характер) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие: Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | КЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | Обучение пожилых граждан основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности | Выполнено |
| 15. | Мероприятие: Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |  |
|  | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | Выполнено |
|  | Проведение рофилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию гражданам старше трудоспособного возраста в целях раннего выявления заболеваний и их коррекции | Выполнено |
| 16. | Мероприятие: Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Управление культуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Организация культурного досуга граждан пожилого возраста | Выполнено |
|  | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Управление культуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Привлечение пожилых граждан к участию в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | Выполнено |
|  | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Управление культуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Вовлечении граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного творчества | Выполнено |
| 17. | Мероприятие: Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность | ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Повышение конкурентоспособности граждан пожилого возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность |  |
|  | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | Оказание услуг по содействию в трудоустройстве, в том числе по профобучению, гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, обратившимся в центр занятости населения | Выполнено |
|  | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | Организация информирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста об услугах в сфере трудовой занятости | Выполнено |
|  | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | Содействие в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста, обратившимся в центр занятости | Выполнено |
| 18. | Мероприятие: Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Комитет по физической культуре и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре | Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре |  |
|  | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спортом граждан пожилого возраста. Участие граждан старшего поколения в спортивных мероприятиях и соревнованиях | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 18, из них: выполненных – 16; невыполненных – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Организационные расходы по обеспечению деятельности общественных организаций | Совет ветеранов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата услуг связи; Вознаграждение за выполненные работы; Приобретение канцелярских товаров; Организация подписки на периодические издания | Оплата услуг связи; Вознаграждение за выполненные работы; Приобретение канцелярских товаров; Организация подписки на периодические издания | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров и инвалидов | Совет ветеранов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация и проведение мероприятий посвященных: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше); Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областных и районных фестивалях, конкурсах, форумах с участием инвалидов и детей-инвалидов; рабочим встречам по вопросам социального обслуживания и социального обеспечения инвалидов и детей-инвалидов | Организация и проведение мероприятий посвященных: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Новогодние встречи, Дню Победы, Дню пожилого человека, Юбилейным датам – ветеранов и пенсионеров (70 лет и старше); Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областных и районных фестивалях, конкурсах, форумах с участием инвалидов и детей-инвалидов; рабочим встречам по вопросам социального обслуживания и социального обеспечения инвалидов и детей-инвалидов | Не выполнено (из запланированных к проведению 9 мероприятий – проведено 8) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов не проведены в полном объеме от запланированного (отсутствие предложений от председателя совета инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие: Материальное поощрение членов Совета ветеранов | т Совет ветеранов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Материальное поощрение членов Совета ветеранов | Материальное поощрение членов Совета ветеранов | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Материальная поддержка ветеранов и пенсионеров | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Организация выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 4 , из них: выполненных – 3; невыполненных – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зоны оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационное табло для глухих и слабослышащих, видеогидами, видеотелефонами | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского района. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, проживающим на территории Октябрьского района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 1 , из них: выполненных – 1; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | КЦСОН СРЦ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Октябрьского муниципального района. | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Социальное обслуживание населения. | КЦСОН СРЦ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» | КЦСОН СРЦ | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение качества предоставляемых социальных услуг и доступности мер социальной поддержки гражданам в учреждениях системы социальной защиты населения | Повышение качества предоставляемых социальных услуг и доступности мер социальной поддержки гражданам в учреждениях системы социальной защиты населения | Выполнено |
| 4. | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 5. | Назначение гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 6. | Предоставление областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формирование электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| 7. | Назначение единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниц. района. | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 7, из них: выполненных - 7; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Выполнено |
| 2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | Выполнено |
| 3. | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по назначению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы | УСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Обеспечение эффективной деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского района, | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 3, из них: выполненных - 3; невыполненных – 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 48 из них: выполненных – 45; невыполненных – 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Выполнение реализации муниципальной программы в 2024 году обеспечивалось системой программных мероприятий и освещалось в районной газете «Октябрьская искра», а также на официальном  сайте УСЗН и в официальных сообществах Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района в группах «Одноклассники» и «ВКонтакте». Из 48 мероприятий муниципальной программы выполнено 45 в полном объеме с реализацией денежных средств, не выполнено - 3.

1. Мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не выполнено в полном объеме (из запланированных 90% семей услуги предоставлены 87% семей) в виду превышения доходов, приходящихся на каждого члена семьи с величиной среднедушевого дохода в Челябинской области.

2. Мероприятие « Развитие в Октябрьском районе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» из раздела «Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста»  подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» не выполнено по причине отсутствия обращений от граждан в 2024 г. (услуга носит заявительный характер).

3. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню защиты прав слепых, Дню инвалида, участие в областных и районных фестивалях, конкурсах, форумах с участием инвалидов и детей-инвалидов; рабочим встречам по вопросам социального обслуживания и социального обеспечения инвалидов и детей-инвалидов» из раздела «Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров и инвалидов» не выполнено (из запланированных к проведению 9 мероприятий – проведено 8) в полном объеме от запланированного по причине отсутствия предложений от председателя совета инвалидов.

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 226 986,48 | 225 256,91 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 11 393, 79 | 11 011,07 |  |
|  |  | областной бюджет | 205 482, 02 | 204 135,16 |  |
|  |  | районный бюджет | 10 110, 68 | 10 110,68 |  |
| I | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» в том числе: | всего: | 7 440,94 | 7 440,94 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7 440,94 | 7 440,94 |  |
| 1.1 | Мероприятие: Меры социальной поддержки семей с детьми | всего: | 750,99 | 750,99 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 750,99 | 750,99 |  |
| 1.2 | Мероприятие: Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий | всего: | 60,00 | 60,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60,00 | 60,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 3 611,30 | 3 611,30 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3 611,30 | 3 611,30 |  |
| 1.4 | Мероприятие: Меры социальной поддержки малообеспеченных категорий населения | всего | 11,72 | 11,72 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11,72 | 11,72 |  |
| 1.5 | Мероприятие: Приобретение и обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан | всего: | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.6 | Мероприятие: Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Челябинской области, узников фашистских лагерей. | всего: | 183,86 | 183,86 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 183,86 | 183,86 |  |
| 1.7 | Организация оздоровления на базе отделения дневного пребывания Муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района Челябинской области имени Н.Ф. Ратушной" отдельных категорий граждан | всего: | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 200,00 |  |
| 1.8 | Организация выплаты Единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей | всего: | 2503,00 | 2503,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2503,00 | 2503,00 |  |
| 1.9 | Мероприятие: Меры социальной поддержки инвалидов. | всего: | 14,43 | 14,43 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14,43 | 14,43 |  |
| 1.20 | Мероприятие: Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию (ЧАЭС, МАЯК, ПОР) | всего: | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2,00 | 2,00 |  |
| 1.21 | Мероприятие: Меры социальной поддержки участников вооружённых конфликтов | всего: | 53,64 | 53,64 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 53,64 | 53,64 |  |
| II | Подпрограмма: "Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе" в том числе: | всего: | 34 171,90 | 33 980,18 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 34 171,90 | 33 980,18 |  |
| 1.2 | Мероприятие: Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего: | 4 164,90 | 4 147,38 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 164,90 | 4 147,38 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | всего: | 744,10 | 739,13 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 744,10 | 739,13 | уменьшение потребности |
| 1.4 | Мероприятие: Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего: | 21 970,90 | 21 802,46 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21 970,90 | 21 802,46 |  |
| 1.5 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | всего: | 7 292,00 | 7 291,21 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 292,00 | 7 291,21 |  |
| III | Подпрограмма: "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района " | всего: | 73 508,82 | 73 035,76 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет | 11 393,79 | 11 011,07 |  |
|  |  | областной бюджет | 62 115,03 | 62 024,69 |  |
| 1 1 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла | всего: | 10 714,43 | 10 714,43 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 714,43 | 10 714,43 |  |
| 2 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | всего: | 3 059,90 | 2 984,86 | Уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 059,90 | 2 984,86 |  |
| 3 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области | всего: | 10 637,56 | 10 637,56 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 637,56 | 10 637,56 |  |
| 4 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата инвалидам ВОВ (компенсационные выплаты расходов на оплату жилья и коммунальных услуг) | всего: | 26,96 | 26,96 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 26,96 | 26,96 |  |
| 5 | Мероприятие: Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего: | 608,90 | 608,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 608,90 | 608,90 |  |
| 6 | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего: | 15 546,36 | 15 546,36 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 546,36 | 15 546,36 |  |
| 7 | Мероприятие: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего: | 900,71 | 883,03 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 900,71 | 883,03 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
| 8 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего: | 10 493,08 | 10 128,04 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 10 493,08 | 10 128,04 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
| 9 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 19 513,12 | 19 513,12 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 19 513,12 | 19 513,12 |  |
| 10 | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение | всего: | 149,60 | 149,60 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 149,60 | 149,60 |  |
| 11 | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны | всего: | 1 858,20 | 1 842,90 | уменьшение потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 858,20 | 1 842,90 |  |
| IV | Подпрограмма «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | всего: | 511,65 | 511,65 |  |
|  |  | районный бюджет | 511,65 | 511,65 |  |
| V | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | всего: | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
| VI | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 92 156,53 | 91 171,00 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 92 156,53 | 91 171,00 |  |
| 1 | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | всего: | 2 383,89 | 2 383,89 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 383,89 | 2 383,89 |  |
| 2 | Мероприятие: Социальное обслуживание населения | всего: | 85 380,39 | 85 352,43 | Уменьшение потребности |
|  |  | областной бюджет | 85 380,39 | 85 352,43 |  |
| 3 | Мероприятие: Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания имени Н.Ф. Ратушной» | всего: | 170,00 | 170,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 170,00 | 170,00 |  |
| 4 | Мероприятие: Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | всего: | 7,90 | 7,90 |  |
|  |  | областной бюджет | 7,90 | 7,90 |  |
| 5 | Мероприятие: Назначение гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | всего: | 695,00 | 695,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 695,00 | 695,00 |  |
| 6 | Мероприятие: Предоставление областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формирование электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | всего: | 104,60 | 100,18 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 104,60 | 100,18 |  |
| 7 | Мероприятие: Назначение единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | всего: | 3 414,75 | 2 461,60 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 3 414,75 | 2 461,60 |  |
| VII | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | всего: | 19 171,65 | 19 092,38 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 17 038,56 | 16 959,29 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 133,09 | 2 133,09 |  |
| 1 | Мероприятие: Обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения как ответственного исполнителя муниципальной программы Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 18 941,65 | 18 907,08 |  |
|  |  | областной бюджет | 16 828,56 | 16 793,99 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | районный бюджет | 2 113,09 | 2 113,09 |  |
| 2 | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по вопросам социальной политики в социальной сфере в Октябрьском муниципальном районе | всего: | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
| 3 | Реализация переданных государственных полномочий по назначению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы | всего: | 210,00 | 165,30 | Изменение общего объема бюджетного ассигнования |
|  |  | областной бюджет | 210,00 | 165,30 |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 216 843,77 | 226 986,48 | 225 256,91 |
|  |  | ответственный исполнитель: УСЗН | 142 977,22 | 138 199,57 | 136 469,99 |
|  |  | соисполнители: |  |  |  |
|  |  | МУ КЦСОН | 38 717,44 | 49 972,33 | 49 972,33 |
|  |  | МКУСО СРЦ | 34 265,06 | 38 302,94 | 38 302,94 |
|  |  | Совет ветеранов | 546,55 | 469,15 | 469,15 |
|  |  | Совет инвалидов | 337,50 | 42,50 | 42,50 |
| Подпрограмма | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | всего: | 875,00 | 7 440,94 | 7 440,94 |
|  |  | УСЗН | 685,00 | 7 099,95 | 7 099,95 |
|  |  | МУ КЦСОН | 190,00 | 340,99 | 340,99 |
| Подпрограмма | "Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе" | УСЗН | 38 331,40 | 34 171,90 | 33 980,18 |
| Подпрограмма | "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района" | УСЗН | 85 960,52 | 73 508,82 | 73 035,76 |
| Подпрограмма | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | всего: | 884,05 | 511,65 | 511,65 |
|  |  | Совет ветеранов | 546,55 | 469,15 | 469,15 |
|  |  | Совет инвалидов | 337,50 | 42,50 | 42,50 |
| Подпрограмма | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | УСЗН | 5,00 | 25,00 | 25,00 |
| Подпрограмма | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 73 730,00 | 92 156,53 | 91 171,00 |
|  |  | УСЗН | 937,50 | 4 222,25 | 3 236,72 |
|  |  | МУ КЦСОН | 38 527,44 | 49 631,34 | 49 631,34 |
|  |  | МКУСО СРЦ | 34 265,06 | 38 302,94 | 38 302,94 |
| Подпрограмма | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | УСЗН | 17 057,80 | 19 171,65 | 19 092,38 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2024 год

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района»

Управление социальной защиты населения

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 09.01.2024 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» | Утвердить муниципальную программу Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» на период 2024 – 2026 гг. | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 31.01.2024 г. № 81 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 17.04.2024 г. № 257 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 4 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 10.06.2024 г. № 380 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муницип. района» | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 5 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 02.07.2024 г. № 451 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муницип. районе. |
| 6 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 07.08.2024 г. № 653 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муницип. районе. |
| 7 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 28.10.2024 г. № 891 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 г. № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муницип. района». | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 8 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 22.11.2024 г. № 961 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 года № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе. |
| 9 | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области от 28.12.2024 г. № 1061 № 992 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 09.01.2024 года № 6» | Внести изменения в Подпрограмму: - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»; - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»; - «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»; - «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе»; - «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»; - «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района». | В связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на реализацию муниципальных программ района |

"Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы"

Управлением социальной защиты населения Октябрьского муниципального района проведена оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В результате проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальных подпрограмм Октябрьского муниципального района Управлением социальной защиты населения вынесены заключения, сформирован рейтинг эффективности муниципальных подпрограмм в 2024 году, в результате которого муниципальные подпрограммы оценены так:

| № п/п | Название муниципальных программ | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9923 | высоко эффективная |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 | высоко эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,9943 | высоко эффективная |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9935 | высоко эффективная |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 1,0000 | высоко эффективная |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | высоко эффективная |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,9893 | высоко эффективная |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 0,9958 | высоко эффективная |

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы произведен расчет следующих показателей:

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий):

| № п/п | Название Подпрограмм муниципальной программы | Степень реализации мероприятий | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9090 | 33/30 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 6/6 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 3/3 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8750 | 16/14 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,7500 | 4/3 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1/1 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0 | 2/2 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 1/1 |

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень соответствия | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9923 | 225 256,91тыс. руб./226 986,48 тыс. руб. |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 | 7 440,94 тыс. руб./ 7 440,94 тыс. руб. |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 0,9943 | 33 980,18 тыс. руб./ 34 171,90 тыс. руб. |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,9935 | 73 035,76 тыс. руб./ 73 508,82тыс. руб. |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 1,0000 | 511,65 тыс. руб./511,65 тыс. руб. |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 25,00 тыс. руб./ 25,00 тыс. руб. |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,9893 | 91 171,00 тыс. руб./ 92 156,53 тыс. руб. |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 0,9958 | 19 092,38 тыс. руб./ 19 171,65 тыс. руб. |

, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Эффективность использования средств районного бюджета:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективности средств районного бюджета | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9160 | 0,9090/0,9923 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0 | 1,0/1,0 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0057 | 1,0/0,9943 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8807 | 0,8750/0,9935 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,7500 | 0,7500/1,0 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0 | 1,0/1,0 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0108 | 1,0/0,9893 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0042 | 1,0/0,9958 |

, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

| № п/п | Название муниципальных программ | степень достижения целей и решения задач подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 1,0000 (в расчете на 7 показателей) |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 (в расчете на 6 показателей) |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 (в расчете на 3 показателя) |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,8991 (в расчете на 16 показателей) |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,9097 (в расчете на 4 показателя) |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 (в расчете на 1 показатель) |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0000 (в расчете на 2 показателя) |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0000 (в расчете на 1 показатель) |

Расчет показателя произведен по методике п.21 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 № 108.

- Эффективность реализации программы:

| № п/п | Название муниципальных программ | эффективность реализации программы | расчет показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Муниципальная Программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" | 0,9160 | 1,0000х0,9160 |
| 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 1,0000 | 1,0000х1,0000 |
| 2 | «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0057 | 1,0000х1,0057 |
| 3 | «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района» | 0,7918 | 0,8991х0,8807 |
| 4 | «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере» | 0,6822 | 0,9097х0,7500 |
| 5 | «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе» | 1,0000 | 1,0000х1,0000 |
| 6 | «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,0108 | 1,0000х1,0108 |
| 7 | «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района» | 1,0042 | 1,0000х1,0042 |

, где:

- эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эйс - эффективность использования средств

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Степень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" годы за 2024 год составляет 1,0*

*Расчет показателя произведен по методике п. 23 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

- Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" за 2024 год составляет 0,9089 что свидетельствует о высокой эффективности реализации.

*Расчет показателя произведен по методике п. 24 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2018 г. № 108.

Приложение

к годовому отчету

Доклад

Муниципальная программа Октябрьского муниципального района "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" утвержденная постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области  от 09.01.2024 года № 6 (далее – Муниципальная программа) разработана исходя из положений Федеральных законов, законов Челябинской области и нормативных правовых актов Октябрьского муниципального района, документов стратегического планирования Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Главы Октябрьского муниципального района и Администрации Октябрьского муниципального района, Устава Октябрьского муниципального района. Ответственным разработчиком и исполнителем муниципальной программы и главным распорядителем средств федерального, областного и местного бюджета, выделяемых для реализации мероприятий муниципальной программы, является Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Соисполнителями Муниципальной программы являются: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района имени Н.Ф. Ратушной»; Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»; Октябрьское местное отделение, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Местная общественная организация инвалидов Октябрьского муниципального района Челябинской области общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Троицка отдел по Октябрьскому району; Управление культуры администрации Октябрьского муниципального района Челябинской; Комитет по физической культуре,  спорту и молодежной политике администрации Октябрьского муниципального района.

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы вызвана рядом факторов социального характера, влияющих на улучшение качества жизни и повышения ее уровня для граждан, инвалидов, людей пожилого возраста, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны,  гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и их семьям, и других льготных категорий, семей с детьми, а также семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, проживающих на территории Октябрьского муниципального района.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района;

- создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми;

- совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной защиты;

- обеспечение эффективной деятельности системы социальной защиты населения Октябрьского муниципального района;

- укрепление взаимодействия с общественными организациями.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»;

2. «Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»;

3. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района»;

4. «Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере»;

5. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе»;

6. «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

7. «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района».

На реализацию Муниципальной программы в 2024 году запланирован общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и районного бюджета в сумме 226 986,48 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,24 % или 225 256,91 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

тыс. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района | 7 440,94 | 7 440,94 |
| Социальная поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе | 34 171,90 | 33 980,18 |
| Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Октябрьского муниципального района | 73 508,82 | 73 035,76 |
| Поддержка общественных организаций Октябрьского муниципального района, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере | 511,65 | 511,65 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе | 25,00 | 25,00 |
| Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан | 92 156,53 | 91 171,00 |
| Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района | 19 171,65 | 19 092,38 |

Объем финансирования (тыс. рублей)

Структура расходов по муниципальной программе

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план** | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского муниципального района «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района» |  |  |  |
|  | Задача: Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района; |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших адресную социальную помощь, от общей численности обратившихся граждан | % | Не менее 50 | 66,9 |
| 1.2 | Количество культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год | единиц | не менее 16 | 28 |
| Задача: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми; |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - % | 96 | 96,5 |
| 2.2 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | - % | Не менее 30 | 36,7 |
| Задача: Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации материалов (объявлений) по вопросам социальной защиты населения | единиц | не менее 36 | 65 |
| 3.3 | Количество общественных организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках программы | единиц | не менее 2 | 2 |

Эффективность реализации  муниципальной программы  на территории района оценивалась системой  индикативных показателей, выполнением комплексных программных мероприятий.  Из общего количества целевых показателей все 7 показателей выполнены в полном объеме.

Мероприятия Муниципальной программы постоянно пересматриваются на предмет приведения их в соответствие с заявленными приоритетами государственной политики, при необходимости проводиться корректировка программных мероприятий и бюджетного планирования, совершенствуется механизм реализации программы.

Таким образом, из 48 мероприятий муниципальной программы выполнено 45 в полном объеме с реализацией денежных средств, не выполнено 3.

По итогам проведенного анализа эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района" за 2024 год составляет 0,9089. Достигнутое значение показателя оценивается как «высокая эффективность реализации муниципальной программы».

В течение года осуществлялись выплаты и проводились мероприятия, направленные на различные категории граждан. Тем самым муниципальная программа обеспечивает комплексный подход к созданию благоприятных условий для достижения главной цели – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, проживающих на территории Октябрьского муниципального района.

Работа над достижением поставленных задач будет продолжена в 2025 году.